TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ ĐHQG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN KHỞI NGHIỆP

Business Plan Document

| Tên dự án | NutriPlan - "Ăn đúng mục tiêu, sống khỏe mỗi ngày" |
| --- | --- |
| Mã nhóm | 14 |
| Thành viên | Dương Minh Dũng - 21127499 Nguyễn Trọng Phúc - 22127335 Lê Phạm Kiều Duyên - 23127184 Trương Công Thiên Phú - 23127455 Trần Ngọc Thành - 23127478 Giao Thái Bảo - 23127526 |
| Giảng viên | Đinh Bá Tiến Nguyễn Lê Hoàng Dũng Đậu Ngọc Hà Dương Phạm Hoàng Hải Trần Duy Hoàng |
| Ngày nộp | 20/7/2026 |

MỤC LỤC

PHẦN 1 - ĐỘI NGŨ	3

1.1  Ý Tưởng Khởi Nghiệp	3

1.2  Danh Sách Thành Viên Và Vai Trò Cụ Thể Trong Dự Án	3

1.3  Lý Do Đội Ngũ Phù Hợp Để Triển Khai Ý Tưởng	4

1.4  Cơ Cấu Tổ Chức Nhóm/Startup Dự Kiến	6

1.5  Các Vị Trí Hoặc Năng Lực Còn Thiếu Trong Đội Ngũ	8

1.6  Kế Hoạch Bổ Sung Nhân Sự, Cố Vấn Hoặc Đối Tác	9

PHẦN 2 - Sản Phẩm	11

2.1 Mô tả sản phẩm	11

2.2 Vấn đề của khách hàng mà sản phẩm giải quyết	13

2.3 Chân dung khách hàng mục tiêu	16

2.4 Giá trị cốt lõi của NutriPlan	22

2.5 Các chức năng chính	23

2.6 Điểm khác biệt so với giải pháp hiện có trên thị trường	27

2.7 Mô hình hoạt động cơ bản của sản phẩm	32

2.8 Phiên bản sản phẩm tối thiểu khả thi (MVP)	33

2.9 Lộ trình phát triển	35

2.10 Phân tích đối thủ	37

2.11 Bảng so sánh sản phẩm của nhóm với giải pháp hiện có	44

PHẦN 3 - Quảng bá	50

3.1 Thị trường mục tiêu	50

# PHẦN 3 - QUẢNG BÁ

## 3.1  Thị Trường Mục Tiêu

### 1. Định nghĩa thị trường

NutriPlan phục vụ nhu cầu ăn đúng dinh dưỡng lặp lại hằng ngày thông qua các gói suất ăn healthy theo tuần hoặc theo tháng, gắn với hồ sơ dinh dưỡng cá nhân. Giai đoạn đầu, thị trường được giới hạn tại TP. Hồ Chí Minh, cho hai nhóm khách hàng đã xác định ở Phần 2: sinh viên sống xa nhà (ưu tiên) và nhân viên văn phòng trẻ.

### 2. TAM

•  Con số ước lượng: khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm.

•  Cách tính và giả định: cả nước có khoảng 2,36 triệu sinh viên đại học và ước tính khoảng 1,5 triệu nhân viên văn phòng trẻ tại các đô thị lớn có thói quen đặt đồ ăn trực tuyến, tổng khoảng 3,86 triệu người. Giả định mỗi người chi trung bình 500 nghìn đồng một tháng cho suất ăn theo gói (mức khiêm tốn so với ngân sách ăn uống 2 đến 3 triệu trong persona ở Phần 2), nhân 12 tháng.

•  Nguồn tham chiếu: số liệu sinh viên đại học toàn quốc năm 2024 theo thống kê Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số nhân viên văn phòng trẻ là suy luận nội bộ, chưa có thống kê chính thức.

### 3. SAM

•  Con số ước lượng: khoảng 1.150 tỷ đồng mỗi năm, tương ứng khoảng 160 nghìn khách hàng tiềm năng.

•  Cách thu hẹp từ TAM: giới hạn địa lý về TP.HCM, nơi có khoảng 600 nghìn sinh viên đại học và ước tính khoảng 200 nghìn nhân viên văn phòng trẻ. Áp dụng tỷ lệ 20% cho cả hai nhóm để lọc theo hành vi (đã quen đặt đồ ăn trực tuyến, có mục tiêu sức khỏe rõ ràng, ngân sách ăn uống ổn định theo tháng), ra khoảng 160 nghìn người. Nhân với mức chi trung bình 600 nghìn đồng một tháng, nhân 12 tháng.

•  Nguồn tham chiếu: số sinh viên đại học tại TP.HCM theo thống kê được báo chí dẫn lại (khoảng 600 nghìn sinh viên tại gần 50 trường). Số nhân viên văn phòng trẻ và tỷ lệ hành vi là ước tính nội bộ dựa trên đặc điểm ba persona ở Phần 2.

### 4. SOM cho giai đoạn MVP

•  Con số ước lượng: khoảng 1.100 khách hàng hoạt động, doanh thu khoảng 550 triệu đồng mỗi tháng.

•  Phạm vi cụ thể: cụm làng đại học Thủ Đức (khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM), nơi tập trung khoảng 70 đến 80 nghìn sinh viên sống xa nhà, phù hợp với phân khúc chính đã chọn ở Phần 2.

•  Lập luận vì sao đạt được: chỉ cần chiếm khoảng 1,5% số sinh viên trong cụm này ở năm đầu tiên, mức thâm nhập thấp và khả thi với quy mô bếp và đội giao hàng của một startup MVP. Giá gói trung bình 500 nghìn đồng một tháng tương ứng mức giá sinh viên 40 đến 50 nghìn đồng một bữa đã nêu trong persona ở Phần 2.

### 5. Bảng tổng hợp TAM / SAM / SOM

| Lớp | Quy mô | Ghi chú giả định |
| --- | --- | --- |
| TAM | Khoảng 23.000 tỷ đồng/năm | sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ toàn quốc, chi 500 nghìn đồng/tháng |
| SAM | Khoảng 1.150 tỷ đồng/năm (~160 nghìn người) | thu hẹp về TP.HCM, lọc 20% theo hành vi và ngân sách |
| SOM (MVP) | Khoảng 550 triệu đồng/tháng (~1.100 khách) | cụm làng đại học Thủ Đức, thâm nhập 1,5% trong năm đầu |

### 6. Ý nghĩa cho kế hoạch quảng bá

SOM cho thấy giai đoạn MVP nên tập trung toàn bộ ngân sách marketing vào một cụm trường duy nhất thay vì dàn trải khắp TP.HCM, ưu tiên các kênh tiếp cận sinh viên tại chỗ (mạng xã hội theo trường, KOL sinh viên, phát tờ rơi hoặc dùng thử tại ký túc xá). Phân khúc nhân viên văn phòng chỉ nên triển khai sau khi cụm sinh viên đầu tiên vận hành ổn định, đúng với vai trò thứ hai đã xác định ở Phần 2.

## 3.2  Phân Khúc Khách Hàng Chính

### Tóm tắt quyết định

Nhóm cắt thị trường theo hành vi thành ba phân khúc và chốt phân khúc ưu tiên số một là sinh viên sống xa nhà quanh một cụm trường đại học tại TP.HCM. Đây là phân khúc đủ đau, dễ tiếp cận nhất trong một chiến dịch ngắn ngày và có khả năng trở thành khách hàng tham chiếu để lan tỏa. Nhân viên văn phòng trẻ được giữ lại làm phân khúc mở rộng ở giai đoạn sau. Quyết định này là đầu vào cho thông điệp (mục 3.4), kênh (mục 3.5) và đối tượng chạy chiến dịch (kế hoạch chiến dịch kiểm chứng nhu cầu giai đoạn sau).

### Bức tranh tổng thể marketing (một màn hình)

Toàn bộ mạch marketing của phần Quảng bá gói trong một dòng chảy: chọn đúng người, nói đúng lời hứa, gặp ở đúng kênh, đo bằng đúng chỉ số.

Sơ đồ chọn phân khúc ưu tiên, đọc nhanh vì sao gộp S1 và S2 và lùi O1:

### 1. Các phân khúc xét đến

Thay vì chia thị trường theo nhân khẩu học đơn thuần như tuổi và giới tính, nhóm chia theo hành vi và nhu cầu, bám vào ba persona đã dựng ở Phần 2. Ba persona đó không phải ba cá nhân rời rạc mà đại diện cho ba nhóm hành vi khác nhau, mỗi nhóm có use case và nỗi đau riêng.

| Ký hiệu | Phân khúc hành vi | Persona đại diện (Phần 2) | Nhu cầu cốt lõi |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sinh viên sống xa nhà có tập luyện thể thao | Nguyễn Thành Tiến (nam, năm 3 CNTT) | Ăn đủ protein đúng mục tiêu để tập có kết quả, bữa tự đến kể cả mùa deadline |
| S2 | Sinh viên sống xa nhà quá bận, không tập được | Đoàn Tú Uyên (nữ, năm 2 Y) | Đủ dinh dưỡng giữ sức qua lịch học và lịch trực dày, không tụt sức mùa thi |
| O1 | Nhân viên văn phòng trẻ mới đi làm | Trần Nhật Huyền (nữ, 24, nhân sự) | Bữa trưa và tối lành mạnh để giảm cân, khỏi phải chọn món mỗi ngày |

Cả ba nhóm có chung bốn đặc điểm: ăn ngoài gần như toàn bộ số bữa, quỹ thời gian eo hẹp, đã quen đặt đồ ăn và thanh toán trực tuyến, có lý do sức khỏe rõ ràng để thay đổi. Điểm khác nhau giữa họ là mục tiêu (tăng cơ, giữ sức hay giảm cân), và đây chính là thứ mà hồ sơ dinh dưỡng cá nhân của NutriPlan xử lý được (USP 1). Vì vậy sự khác biệt hành vi không làm loãng sản phẩm mà lại là lý do sản phẩm tồn tại.

### 2. Bảng phân khúc theo bốn tiêu chí hành vi

Chấm theo bốn tiêu chí của khung lý thuyết marketing, thang Cao, Trung bình, Thấp.

| Tiêu chí | S1 (SV có tập) | S2 (SV quá bận) | O1 (NV văn phòng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Use case (dùng để làm gì, tần suất) | Suất ăn đủ protein cho mục tiêu tăng cơ, đặt gần như hằng ngày, cao điểm mùa deadline | Suất ăn cân bằng vi chất để giữ sức, đặt hằng ngày theo lịch học và lịch trực | Bữa trưa và tối giảm cân, đặt các ngày trong tuần làm việc |
| Mức độ đau | Cao. Tập nhiều mà không tiến bộ vì ăn thất thường, không biết Calo và protein đang nạp | Cao. Không tập được nên ăn uống là cách duy nhất giữ sức, hay bỏ bữa và sụt cân mùa thi | Trung bình đến Cao. Biết ăn nhiều dầu mỡ nhưng chưa nguy cấp, đau kiểu dai dẳng hơn là cấp bách |
| Khả năng chi trả | Trung bình. Ngân sách ăn 2,5-3 triệu/tháng, chấp nhận 40-60 nghìn/bữa, cân nhắc kỹ trước khi trả cả gói | Thấp đến Trung bình. 2-2,5 triệu/tháng, 35-55 nghìn/bữa, so sánh kỹ với cơm căng tin | Cao. Thu nhập khoảng 13 triệu/tháng, chấp nhận 50-80 nghìn/bữa, đã quen trả phí subscription |
| Khả năng tiếp cận (gặp được trong thời gian chiến dịch) | Cao. Tập trung theo cụm trường, gặp qua lớp, câu lạc bộ, phòng gym trường, group môn học | Cao. Cùng cụm trường, gặp qua lớp, ký túc xá, group lớp và group ngành | Thấp đến Trung bình. Phân tán theo tòa văn phòng nhiều quận, khó demo trực tiếp trong thời gian ngắn |

Đọc bảng theo cột thấy rõ: S1 và S2 nổi trội ở mức độ đau và khả năng tiếp cận, đúng hai tiêu chí quyết định cho một chiến dịch ngân sách gần bằng không và thời gian rất ngắn. O1 thắng ở khả năng chi trả nhưng lại yếu nhất ở tiếp cận, mà tiếp cận là thứ nhóm không thể bù bằng tiền trong một chiến dịch ngắn ngày.

### 3. Phân khúc ưu tiên số một

Chọn: sinh viên sống xa nhà quanh một cụm trường đại học tại TP.HCM, gồm hai nhóm hành vi S1 và S2.

S1 và S2 vẫn là hai nhóm hành vi khác nhau về nhu cầu, nhưng nhóm gộp chúng thành một phân khúc ưu tiên vì một lý do vận hành: cả hai sống và học trong cùng một không gian vật lý (cùng cụm trường, ký túc xá, group môn học), nên tiếp cận được bằng cùng một kênh và cùng một buổi demo. Việc gộp không làm loãng thông điệp, vì phần cá nhân hóa giữa tăng cơ và giữ sức do sản phẩm lo. Ở tầng truyền thông, ba biến thể thông điệp ở mục 3.4 sẽ đo xem lợi ích nào (tiết kiệm thời gian, sức khỏe, chi phí) kéo được cả hai nhóm mạnh nhất.

Xét theo bốn tiêu chí:

•  Use case rõ và lặp lại hằng ngày. Cả hai nhóm ăn ngoài gần như toàn bộ số bữa, tần suất cao, đúng bản chất dịch vụ gói định kỳ của NutriPlan chứ không phải nhu cầu ăn healthy thỉnh thoảng.

•  Đủ đau. Đây là nhóm đau nhất và cấp bách nhất. Ăn thất thường trực tiếp phá kết quả tập luyện (S1) hoặc bào mòn sức khỏe khi không còn cách nào khác để bù (S2). Nỗi đau càng cấp thì thông điệp càng dễ chạm và tỷ lệ chuyển đổi càng cao.

•  Dễ tiếp cận nhất trong một chiến dịch ngắn ngày. Sinh viên tập trung theo cụm, gặp được trực tiếp qua lớp và câu lạc bộ với chi phí gần bằng không. Đây là yếu tố quyết định khi thời gian chạy thật có hạn.

•  Khả năng chi trả tuy chỉ trung bình nhưng đã đủ ngưỡng. Mức 35-60 nghìn/bữa nằm trong tầm giá gói mà NutriPlan thiết kế, và gói dùng thử 1-2 ngày lẻ (USP 3) hạ đúng rào cản cân nhắc kỹ trước khi trả cả gói của nhóm này.

Vì sao nhóm này là khách hàng tham chiếu tốt:

•  Sinh viên trong cùng cụm trường có mạng lưới xã hội dày và chồng lấn (bạn cùng lớp, cùng phòng, cùng câu lạc bộ, cùng group ngành), nên một khách hài lòng dễ kéo theo nhiều khách khác. Đây là điều kiện thuận lợi cho growth loop giới thiệu ở mục 3.6.

•  Nhóm này hoạt động mạnh trên mạng xã hội (TikTok, Facebook group, Zalo), giúp khuếch đại bằng chứng cộng đồng, phục vụ trực tiếp chỉ số Referral trong phễu ở mục 3.9.

•  Một cụm trường là thị trường thử nghiệm khép kín: dễ đo mức lan truyền, dễ vận hành giao hàng theo tuyến (khớp với Routing Engine ở USP 4), và cũng chính là con số SOM giai đoạn MVP mà mục 3.1 khoanh vùng.

### 4. Phân khúc lùi lại giai đoạn sau

Chọn lùi: nhân viên văn phòng trẻ (O1, persona Trần Nhật Huyền).

Lý do lùi lại thay vì loại bỏ:

•  Khó tiếp cận trong một chiến dịch ngắn. Nhóm này phân tán theo nhiều tòa văn phòng ở các quận khác nhau, không có cụm như sinh viên, nên không thể demo trực tiếp hàng loạt trong thời gian chiến dịch với ngân sách gần bằng không.

•  Nỗi đau dai dẳng hơn là cấp bách. Họ biết mình ăn nhiều dầu mỡ nhưng chưa ở mức bắt buộc phải đổi ngay, nên chu kỳ ra quyết định dài hơn, không hợp với một chiến dịch kiểm chứng nhu cầu ngắn.

Nhóm vẫn giữ phân khúc này trong chiến lược vì đây là nhóm có khả năng chi trả cao nhất và đã quen mô hình subscription, nên là nguồn doanh thu ổn định khi mở rộng. Cách tiếp cận phù hợp ở giai đoạn sau là kênh trả phí và hợp tác doanh nghiệp thay cho demo trực tiếp, làm sau khi đã có bằng chứng chuyển đổi và bộ nội dung được kiểm chứng từ phân khúc sinh viên. Thứ tự ưu tiên này nhất quán với Phần 2, nơi sinh viên là phân khúc chính còn nhân viên văn phòng là phân khúc thứ hai.

### 5. Liên kết với các mục khác

•  Mục 3.1 (thị trường mục tiêu): SOM giai đoạn MVP khoanh vào một đến hai cụm trường, chính là phân khúc ưu tiên chốt ở đây.

•  Mục 3.3 (chân dung điển hình): persona đại diện cho phân khúc ưu tiên sẽ được chọn từ nhóm S1 hoặc S2, không phải O1.

•  Mục 3.4 (thông điệp): ba biến thể thông điệp được viết và dự đoán thắng dựa trên nỗi đau của phân khúc sinh viên này.

•  Mục 3.5 (kênh): kênh chính là demo trực tiếp tại lớp và câu lạc bộ, chọn được nhờ đặc điểm tập trung theo cụm của phân khúc ưu tiên.

•  Mục 3.6 và 11 (khách hàng đầu tiên, chiến dịch): đối tượng demo và thu phản đối trong chiến dịch 7 ngày chính là sinh viên trong cụm trường này.

## 3.3  Chân Dung Khách Hàng Điển Hình

### Tóm tắt quyết định

Phân khúc ưu tiên đã chốt ở mục 3.2 là sinh viên sống xa nhà quanh một cụm trường tại TP.HCM, gồm hai nhóm hành vi S1 (có tập luyện) và S2 (quá bận không tập). Hạng mục này chọn Nguyễn Thành Tiến (S1) làm chân dung đại diện chính cho phân khúc, và giữ Đoàn Tú Uyên (S2) là nhóm hành vi thứ hai trong cùng phân khúc để không bỏ sót nửa còn lại. Không chọn nhân viên văn phòng Trần Nhật Huyền (O1) vì nhóm này đã được lùi lại giai đoạn sau ở mục 3.2. Chân dung này bổ sung ba góc marketing mà Phần 2 chưa có: persona tìm thông tin ở đâu, tin ai, và câu nói thật mô tả nỗi đau, để làm đầu vào cho thông điệp (mục 3.4) và kênh (mục 3.5).

### 1. Persona đại diện được chọn

#### Nguyễn Thành Tiến, sinh viên năm 3 Công nghệ thông tin, sống xa nhà và có tập thể thao

Tiến là sinh viên 20 tuổi năm 3 ngành Công nghệ thông tin tại TP.HCM, sống ở phòng trọ gần trường cùng bạn, không có bếp nên ăn ngoài gần như toàn bộ số bữa. Lịch học dày và hay chạy deadline đồ án, nhưng vẫn giữ thói quen tập gym hoặc cầu lông ba đến bốn buổi mỗi tuần. Tiến muốn ăn đủ chất để tập có kết quả nhưng ăn uống thất thường khiến tập mãi không tiến bộ, và mùa deadline thì bữa ăn càng loạn.

#### Vì sao Tiến đại diện đúng cho phân khúc ưu tiên

Ở mục 3.2, nhóm chốt phân khúc ưu tiên là sinh viên sống xa nhà trong cùng một cụm trường, gồm hai nhóm hành vi S1 và S2, và nêu rõ persona đại diện phải chọn từ S1 hoặc S2 chứ không phải nhóm nhân viên văn phòng O1. Tiến là persona của nhóm S1, phản ánh đầy đủ bốn đặc điểm quyết định của phân khúc ưu tiên:

•  Ăn ngoài gần như toàn bộ số bữa, tần suất cao và lặp lại hằng ngày, đúng bản chất dịch vụ gói định kỳ của NutriPlan.

•  Nỗi đau cấp bách và đo được: ăn thất thường trực tiếp phá kết quả tập luyện, lại không biết mình đang nạp bao nhiêu calo và protein. Đây là nỗi đau dễ chạm bằng thông điệp và dễ chuyển đổi.

•  Dễ tiếp cận trong một chiến dịch ngắn ngày: Tiến có mặt cố định theo lịch học và sinh hoạt theo cụm trường, gặp được trực tiếp qua lớp, câu lạc bộ và phòng gym trường với chi phí gần bằng không.

•  Là khách hàng tham chiếu tốt: mạng lưới bạn cùng lớp, cùng phòng và cùng tập gym dày và chồng lấn, một người hài lòng dễ kéo theo nhiều người khác.

#### Vì sao giữ Uyên (S2) là nhóm hành vi thứ hai trong cùng phân khúc

Phân khúc ưu tiên gộp cả S1 và S2 vì hai nhóm cùng sống và học trong một không gian vật lý, tiếp cận được bằng cùng một kênh và cùng một buổi demo. Vì vậy chân dung này lấy Tiến làm đại diện chính nhưng vẫn giữ Uyên (Đoàn Tú Uyên, sinh viên năm 2 Y, quá bận không tập được, cần đủ dinh dưỡng để không tụt sức mùa thi) làm nhóm hành vi thứ hai. Khác biệt giữa hai nhóm là mục tiêu, tăng cơ với Tiến và giữ sức với Uyên, và đây chính là thứ hồ sơ dinh dưỡng cá nhân của NutriPlan xử lý được. Ở tầng thông điệp, mục 3.4 phản ánh đúng cách gộp này khi biến thể B có một bản cho S1 (đủ protein để tập có kết quả) và một bản cho S2 (đủ chất để không tụt sức mùa thi).

### 2. Tóm tắt nền kế thừa Phần 2

#### Nhân khẩu học và bối cảnh

•  Nam, 20 tuổi, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin tại TP.HCM.

•  Sống ở phòng trọ gần trường cùng bạn, phòng không có bếp.

•  Gia đình chu cấp cộng thu nhập làm thêm khoảng 5 đến 6 triệu đồng một tháng.

•  Lịch học dày, hay chạy deadline đồ án, nhiều hôm thức đến 1 đến 2 giờ sáng.

•  Vẫn giữ thói quen tập gym hoặc cầu lông ba đến bốn buổi mỗi tuần.

#### Mục tiêu sức khỏe

•  Ăn đủ chất để có sức học và tập luyện.

•  Tăng 2 đến 3 kg cơ thay vì tăng mỡ.

•  Muốn bữa ăn tự đến đúng giờ để không phải nghĩ, nhất là mùa deadline.

#### Nỗi đau chính

•  Ăn uống thất thường nên tập nhiều mà không thấy tiến bộ.

•  Không biết đồ ăn quán có bao nhiêu calo và protein, cũng không biết cơ thể mình cần bao nhiêu.

•  Mùa deadline hay bỏ bữa hoặc ăn đại, người mệt và khó tập trung.

•  Sáng dậy muộn vì thức khuya nên hay bỏ bữa hoặc uống sữa qua loa.

#### Ngân sách và hành vi chi tiêu

•  Ngân sách ăn uống khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng một tháng.

•  Chấp nhận chi 40 đến 60 nghìn đồng một bữa nếu đủ no và đủ protein.

•  Đặt đồ ăn qua app nhiều lần mỗi tuần, thanh toán bằng ví điện tử.

#### Rào cản khi mua

•  Sợ suất ăn healthy ít, không đủ no so với sức ăn của nam sinh viên có tập luyện.

•  Ngân sách sinh viên có hạn nên cân nhắc kỹ trước khi trả một khoản lớn cho cả gói.

### 3. Góc nhìn marketing

Đây là mục 3.3 bổ sung thêm so với Phần 2, phục vụ trực tiếp cho việc chọn kênh và viết thông điệp.

#### Kênh tìm thông tin thường dùng

Tiến dành nhiều thời gian trên điện thoại, tìm thông tin về ăn uống và tập luyện chủ yếu ở các kênh sau:

•  TikTok và YouTube về thể hình, dinh dưỡng cho người tập, cách tính calo và protein.

•  Group môn học và group ngành trên Facebook, nơi hỏi bài và trao đổi với bạn cùng trường.

•  Ô tìm kiếm của TikTok và công cụ hỏi đáp AI khi cần câu trả lời nhanh dạng nên ăn bao nhiêu để tăng cơ.

•  Bạn cùng phòng và bạn cùng tập gym, những người có cùng mục tiêu và cùng thử các cách ăn.

#### Người và nguồn Tiến tin tưởng

•  Bạn cùng tập và bạn cùng lớp đã thử qua, tin trải nghiệm thật hơn quảng cáo.

•  Các creator về thể hình chia sẻ số liệu và kết quả thật thay vì chỉ khoe hình.

•  Người cùng trường giới thiệu, vì cùng bối cảnh sinh viên và cùng túi tiền.

•  Con số cụ thể trên bao bì hoặc trên app (calo, protein từng bữa) đáng tin hơn lời quảng cáo chung chung.

Điểm chung: Tiến tin bằng chứng cụ thể và tin người cùng hoàn cảnh, ít tin thông điệp quảng cáo chỉ nói về tính năng. Đây là lý do kênh chính ở mục 3.5 chọn demo trực tiếp tại lớp và câu lạc bộ, nơi người trình bày cũng là sinh viên cùng trường.

#### Câu nói thật mô tả nỗi đau

"Tuần nào không deadline thì còn ăn uống tử tế, chứ vào mùa đồ án là ăn cho có."

Câu này phản ánh đúng vấn đề cốt lõi của Tiến: có ý thức ăn uống tử tế nhưng lịch học và deadline làm bữa ăn sụp đổ đúng lúc cần giữ sức nhất. Đây là chất liệu trực tiếp cho thông điệp ở mục 3.4:

•  "Hết cảnh mùa deadline ăn cho có, suất ăn đủ chất tự đến mỗi ngày." (trục tiết kiệm thời gian, biến thể A)

•  "Đủ protein mỗi bữa để tập có kết quả, không phải tự tính." (trục mục tiêu sức khỏe, biến thể B bản cho S1)

•  "Ăn đúng lượng calo và protein cho mục tiêu của bạn, kể cả tuần bận nhất." (nhấn tính tự động)

### 4. Hành trình quyết định

#### Giai đoạn 1: Nhận biết

Tiến lướt TikTok sau buổi tập, gặp một video nói về việc sinh viên tập gym nên ăn bao nhiêu protein một ngày, cuối video dẫn về NutriPlan. Điều cần thấy để tiếp tục quan tâm:

•  Vấn đề được mô tả giống hệt hoàn cảnh của mình, tập nhiều mà ăn thất thường.

•  Con số cụ thể về calo và protein, không nói chung chung.

•  Hình ảnh suất ăn thật đủ đầy, không phải kiểu healthy ít ỏi.

#### Giai đoạn 2: Cân nhắc

Tiến bấm vào link tiểu sử, vào landing page tìm hiểu thêm. Những yếu tố tăng niềm tin:

•  Hệ thống tính sẵn TDEE và lượng protein cần cho người có tập luyện.

•  Thực đơn tuần đủ năng lượng, ưu tiên món giàu protein, thấy rõ định lượng từng bữa.

•  Có gói dùng thử 1 đến 2 ngày để thử trước khi trả cả gói.

•  Giá gói cho sinh viên rõ ràng, biết trước tổng chi cả tháng.

#### Giai đoạn 3: Quyết định

Trước khi để lại thông tin hoặc trả trước, Tiến còn lo suất ăn ít không đủ no và ngại trả một khoản lớn cho cả gói. Các bằng chứng giúp Tiến ra quyết định:

•  Định lượng calo, protein và khối lượng món hiển thị rõ trên mockup, cho thấy suất đủ no cho người có tập.

•  Bạn cùng tập hoặc cùng lớp đã thử và nói lại trải nghiệm thật.

•  Gói dùng thử 1 đến 2 ngày hạ rào cản, không phải cam kết cả gói ngay.

•  Con số waitlist thật trên landing page cho thấy có nhiều bạn cùng trường đang quan tâm.

#### Giai đoạn 4: Sau khi sử dụng

Những thứ giữ Tiến tiếp tục gia hạn, ngoài bữa ăn đủ chất:

•  Thấy rõ tiến bộ tập luyện khi ăn đều và đúng lượng.

•  Bữa ăn tự đến đúng giờ kể cả mùa deadline, không phải nghĩ.

•  Kế hoạch ăn tự điều chỉnh theo cân nặng và mục tiêu.

Nếu trải nghiệm tốt, Tiến sẵn sàng giới thiệu cho bạn cùng phòng và bạn cùng tập gym, đây là nguồn khách mới có độ tin cậy cao và chi phí chuyển đổi thấp, phục vụ trực tiếp growth loop giới thiệu ở mục 3.6.

### 5. Liên kết với các mục khác

•  Mục 3.2: chân dung đại diện chọn từ nhóm S1 trong phân khúc ưu tiên, đúng nguyên tắc không chọn nhóm O1, và giữ S2 làm nhóm hành vi thứ hai cùng phân khúc.

•  Mục 3.4: câu nói thật và nỗi đau của Tiến là chất liệu cho ba biến thể thông điệp, biến thể B tách bản cho S1 và bản cho S2 đúng theo hai nhóm hành vi ở đây.

•  Mục 3.5: kênh chính là demo trực tiếp và kênh phụ TikTok bám đúng nơi Tiến tìm thông tin và người Tiến tin.

•  Mục 3.6: mạng lưới bạn cùng phòng và cùng tập của Tiến là nền cho cơ chế giới thiệu và growth loop.

## 3.4  Thông Điệp Truyền Thông Chính

### Tóm tắt quyết định

Từ tuyên ngôn định vị Phần 2, nhóm rút ra một câu định vị chuẩn cho phân khúc ưu tiên là sinh viên sống xa nhà tại TP.HCM, và ba biến thể thông điệp để chạy A/B trong chiến dịch theo ba hướng lợi ích: tiết kiệm thời gian, đạt mục tiêu sức khỏe, kiểm soát chi phí. Mỗi biến thể có một tiêu đề nói bằng ngôn ngữ kết quả, một lời kêu gọi hành động duy nhất và một hình hoặc video minh họa. Nhóm dự đoán biến thể tiết kiệm thời gian thắng ở tầng thu hút vì đây là nỗi đau chung của cả ba persona, còn hai biến thể còn lại dùng để lọc sâu theo từng nhóm hành vi. Ba biến thể này là đầu vào cho nội dung thử nghiệm ở mục 3.8 và bảng chỉ số A/B ở kế hoạch chiến dịch kiểm chứng nhu cầu giai đoạn sau.

### 1. Câu định vị

Câu định vị được rút gọn từ tuyên ngôn định vị Phần 2 về đúng phân khúc ưu tiên đã chốt ở mục 3.2, viết theo cấu trúc định vị chuẩn gồm hai vế For và Unlike.

Dành cho sinh viên sống xa nhà tại TP.HCM, những người ăn ngoài gần như toàn bộ các bữa và muốn ăn đúng với mục tiêu sức khỏe của mình nhưng không có thời gian tự lo, NutriPlan mang lại những suất ăn được tính sẵn đúng lượng calo và dinh dưỡng cho riêng bạn, tự đến tận nơi mỗi ngày theo gói. Khác với đặt đồ ăn lẻ trên app không rõ dinh dưỡng, bếp eat clean áp một thực đơn cho tất cả, hay app đếm calo chỉ ghi chép mà không mang lại bữa ăn thật, NutriPlan biến chỉ số dinh dưỡng của từng người thành bữa ăn cụ thể đến đúng giờ, với mức giá một sinh viên chi trả được.

Rút gọn thành thông điệp lõi dùng làm chủ đề xuyên suốt chiến dịch:

Ăn đúng cho mục tiêu của bạn, tự động mỗi ngày.

Câu này giữ nguyên tinh thần định vị Phần 2 nhưng đã chuyển hẳn sang ngôn ngữ kết quả. Không nói nền tảng cá nhân hóa bằng thuật toán mà nói ăn đúng cho mục tiêu của bạn. Không nói quản lý gói định kỳ mà nói tự động mỗi ngày.

### 2. Từ tính năng sang ngôn ngữ kết quả

Nguyên tắc là khách mua kết quả chứ không mua tính năng. Bảng dưới là bộ quy đổi dùng chung cho mọi thông điệp, để tránh rơi vào thuật ngữ nội bộ.

| Tính năng (ngôn ngữ nội bộ) | Ngôn ngữ kết quả (đưa ra khách) |
| --- | --- |
| Tính TDEE, BMR và Macro tự động (USP 1) | Ăn đúng lượng calo và protein mà không phải tự tính |
| Sinh thực đơn 7 hoặc 30 ngày theo hồ sơ | Khỏi phải nghĩ trưa nay ăn gì, thực đơn cả tuần có sẵn |
| Đổi món có kiểm soát cân bằng dinh dưỡng (USP 2) | Đổi món mình thích mà vẫn không lệch mục tiêu, ăn hoài không ngán |
| Subscription linh hoạt, có gói dùng thử (USP 3) | Đặt một lần, bữa tự đến, thử 1-2 ngày trước khi mua cả gói |
| Điều phối bếp và giao theo tuyến (USP 4) | Bữa ăn luôn đến đúng giờ, kể cả mùa deadline |
| Vòng theo dõi và tự hiệu chỉnh (USP 5) | Thấy rõ tiến bộ của mình mỗi tuần, kế hoạch tự điều chỉnh theo bạn |

### 3. Ba biến thể thông điệp để A/B trong chiến dịch

Mỗi biến thể đánh vào một trục lợi ích và chỉ có một lời kêu gọi hành động duy nhất, dẫn về form đăng ký beta trên landing page ở mục 3.8.

| Biến thể | Hướng lợi ích | Tiêu đề (headline) | Câu phụ đề | Lời kêu gọi hành động | Hình hoặc video minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tiết kiệm thời gian | Hết cảnh nghĩ trưa nay ăn gì. | Suất ăn đúng dinh dưỡng của riêng bạn, tự đến mỗi ngày. Bạn chỉ việc ăn. | Đăng ký dùng thử beta | Video 20 đến 30 giây: cảnh lướt app 15 phút rồi lại đặt đúng món cũ, cắt sang suất NutriPlan tự đến đúng giờ. |
| B | Đạt mục tiêu sức khỏe | Đủ protein mỗi bữa để tập có kết quả. (bản cho S2: Đủ chất mỗi bữa để không tụt sức mùa thi.) | Ăn đúng lượng calo và protein cho mục tiêu của bạn, không phải tự tính, không phải đoán. | Nhận thực đơn mẫu theo mục tiêu | Ảnh mockup màn hình hồ sơ dinh dưỡng và thực đơn tuần hiển thị calo, protein từng bữa. |
| C | Kiểm soát chi phí | Biết trước tiền ăn cả tháng, không vượt ngân sách. | Đặt cả gói với giá sinh viên, rẻ hơn đặt lẻ mà vẫn ăn đúng chất. | Xem bảng giá gói dùng thử | Ảnh so sánh hóa đơn đặt lẻ rải rác trong tháng và một gói NutriPlan gọn, có tổng chi phí rõ. |

Ghi chú vận hành:

•  Biến thể B có hai phiên bản tiêu đề cho hai nhóm hành vi trong phân khúc ưu tiên (S1 tập luyện muốn tăng cơ, S2 quá bận cần giữ sức), để đo riêng nhóm nào phản hồi mạnh hơn với trục sức khỏe.

•  Ba biến thể dùng chung bộ nhận diện và cùng một landing page, chỉ khác tiêu đề, câu phụ đề và hình. Nhờ vậy phép so sánh A/B sạch, mọi khác biệt về lượt click và lượt đăng ký đều quy về sức mạnh của thông điệp.

### Bản đồ kiến trúc thông điệp

Một thông điệp lõi, ba biến thể, mỗi biến thể gánh một tầng phễu khác nhau.

### 4. Dự đoán biến thể thắng

Nhóm dự đoán biến thể A (Hết cảnh nghĩ trưa nay ăn gì) thắng ở tầng thu hút, tức từ reach sang click.

Lý do dựa trên nỗi đau của phân khúc ưu tiên ở mục 3.2 và 3.3:

•  Đây là mẫu số chung của cả ba persona, thể hiện gần như nguyên văn trong câu nói đặc trưng của họ: nghĩ mãi rồi lại đặt đúng món hôm qua (Huyền), ăn cho có mùa deadline (Tiến), toàn mì gói vì không còn thời gian (Uyên). Nỗi đau mất thời gian và tâm trí quyết định bữa ăn mỗi ngày là thứ ai trong nhóm cũng thấy mình trong đó, nên lượt click dự kiến cao nhất.

•  Trục thời gian ít rào cản niềm tin nhất. Nó không đòi khách tin ngay vào con số dinh dưỡng như biến thể B hay so sánh giá như biến thể C, mà chỉ chạm vào cảm giác mệt mỏi quen thuộc, nên hợp làm mồi ở đầu phễu.

Vai trò của B và C không phải để loại bỏ mà để lọc sâu sau khi A đã kéo người vào:

•  B dự kiến thắng ở tầng chuyển đổi, tức từ click sang đăng ký, với nhóm có mục tiêu sức khỏe cấp bách (S1 muốn tăng cơ, S2 sợ tụt sức). Đây là nhóm sẵn sàng để lại thông tin nhất vì họ đang thật sự cần.

•  C là bước chốt cho nhóm nhạy giá, đặc biệt S2 có ngân sách thấp nhất và những người còn lưỡng lự ở bước cuối, gắn với gói dùng thử để hạ rào cản chi trả.

Cách kiểm chứng dự đoán: chạy đồng thời ba biến thể trong chiến dịch ở kế hoạch chiến dịch kiểm chứng nhu cầu giai đoạn sau, đo theo hai tầng là lượt click trên reach (A dự kiến cao nhất) và tỷ lệ đăng ký beta trên click (B dự kiến cao nhất). Nếu số liệu thật lật ngược dự đoán thì đó chính là insight giá trị nhất thu được, và sẽ định hướng lại thông điệp cho giai đoạn mở bán chính thức.

### 5. Nguyên tắc giọng thương hiệu

•  Chuyên nghiệp, thân thiện, đáng tin. Nói như một người bạn hiểu chuyện, không lên gân, không dọa bệnh tật.

•  Ngôn ngữ kết quả, không thuật ngữ. Tránh các cụm như nền tảng ứng dụng AI, thuật toán tối ưu Macro, cá nhân hóa bằng dữ liệu. Nói thẳng cái khách nhận được.

•  Mỗi thông điệp chỉ một lời kêu gọi hành động. Không nhồi vừa đăng ký, vừa xem giá, vừa tải app trong cùng một mẩu nội dung.

•  Trung thực, marketing có trách nhiệm. Không dùng số liệu hay lời chứng thực không có thật. Khi dùng ảnh mockup thay cho sản phẩm thật thì ghi rõ đây là bản mô phỏng. Minh bạch khi nội dung có sự hỗ trợ của công cụ AI.

•  Nhất quán một thông điệp lõi. Mọi biến thể đều là các cách nói khác nhau của cùng một lời hứa: ăn đúng cho mục tiêu của bạn, tự động mỗi ngày.

### 6. Liên kết với các mục khác

•  Kế thừa Phần 2: câu định vị và thông điệp lõi phát triển trực tiếp từ tuyên ngôn định vị và năm USP ở mục Điểm khác biệt trong Phần 2, không viết lại từ đầu.

•  Mục 3.2: ba biến thể nhắm đúng phân khúc ưu tiên là sinh viên sống xa nhà, và biến thể B tách hai phiên bản cho hai nhóm hành vi S1 và S2.

•  Mục 3.3: tiêu đề lấy chất liệu từ câu nói thật và nỗi đau của persona.

•  Mục 3.8: ba biến thể này chính là ba nội dung thử nghiệm thông điệp được dựng thành bài đăng hoặc video và đưa lên landing page.

•  Kế hoạch chiến dịch kiểm chứng nhu cầu giai đoạn sau: kết quả A/B, tức lượt click và lượt đăng ký theo từng biến thể, nạp thẳng vào báo cáo chiến dịch để kết luận thông điệp thắng thật.

## 3.5  Kênh Quảng Bá Dự Kiến

### Tóm tắt quyết định

Nhóm chốt kênh chính là demo trực tiếp tại lớp và câu lạc bộ trong cụm trường, kênh phụ là TikTok. Hai kênh này phục vụ hai tầng phễu khác nhau: demo trực tiếp gánh phần chuyển đổi vì tiếp cận đúng người và tạo được niềm tin ngay tại chỗ, TikTok gánh phần phủ sóng để kéo lượng người biết đến vượt khỏi số lớp mà nhóm đi được. Zalo và Facebook group môn học được dùng làm kênh hạ tầng để chăm sóc người đăng ký và đẩy giới thiệu, không tính là kênh thu hút. Nhóm chủ động không chạy quảng cáo trả phí trong giai đoạn này vì chưa có bằng chứng chuyển đổi để biết nên trả tiền cho thông điệp nào.

### 1. Bảng kênh khả thi

Mỗi kênh được chấm theo ba yếu tố quyết định của khung lý thuyết marketing: khách có sẵn ở đó không, nguồn lực nhóm có kham nổi không, và có đo được chuyển đổi không. Thang Cao, Trung bình, Thấp.

| Kênh | Hành vi khách gắn với kênh | Khách có ở đó | Nhóm làm được | Đo lường được |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demo trực tiếp tại lớp và câu lạc bộ | S1 và S2 có mặt cố định theo lịch học, giờ nghỉ giữa buổi là lúc đúng bàn chuyện ăn trưa | Cao. Đúng cụm trường đã khoanh ở mục 3.2 | Cao. Chỉ cần xin 5 phút đầu buổi, chi phí bằng không | Cao. Đếm được số người nghe, số người quét mã, số người điền form ngay tại chỗ |
| TikTok | Nhóm này lướt TikTok hằng ngày, nội dung ăn uống và sức khỏe là chủ đề họ chủ động xem | Cao | Trung bình. Dựng được video 20 đến 30 giây bằng Canva và điện thoại, nhưng lượt xem phụ thuộc thuật toán | Cao. Có sẵn số liệu lượt xem, lượt click vào link tiểu sử |
| Facebook group môn học và group ngành | Vào group để hỏi bài, mua bán đồ cũ, tìm phòng trọ; tin bài đăng của người cùng trường hơn quảng cáo | Cao | Cao. Thành viên nhóm đã ở sẵn trong các group này | Trung bình. Đếm được lượt tương tác, khó tách nguồn nếu không dùng link riêng |
| Zalo (nhóm lớp, tin nhắn cá nhân) | Kênh liên lạc mặc định với bạn cùng lớp và cùng phòng | Cao | Cao | Trung bình. Đo được số người nhận và số người phản hồi, không đo được lượt xem |
| Ký túc xá và phòng gym trường (poster, đứng bàn) | Đi qua mỗi ngày, đúng bối cảnh vừa tập xong hoặc vừa về phòng | Trung bình đến Cao | Trung bình. Cần xin phép ban quản lý, mất thời gian thủ tục | Thấp. Chỉ đo được qua mã QR riêng |
| Micro KOC sinh viên (tài khoản 3 đến 10 nghìn người theo dõi trong trường) | Theo dõi vì cùng trường, xem như bạn học chứ không phải người nổi tiếng | Cao | Trung bình. Cần thời gian tìm và thương lượng, khó hoàn tất gọn trong thời gian chiến dịch | Cao nếu dùng mã giới thiệu riêng |
| Quảng cáo trả phí (Facebook, TikTok Ads) | Khách có thấy nhưng ở trạng thái không chủ động tìm | Trung bình | Thấp. Cần ngân sách và thời gian tối ưu, nhóm không có cả hai | Cao |

Đọc bảng theo cột giữa thấy rõ ràng buộc thật của nhóm: ngân sách gần bằng không và thời gian chạy có hạn. Vì vậy tiêu chí nhóm làm được là tiêu chí loại, không phải tiêu chí cộng điểm. Quảng cáo trả phí và micro KOC rơi ra ở đúng cột này dù khách vẫn có ở đó.

### 2. Kênh chính và kênh phụ được chốt

#### Kênh chính: demo trực tiếp tại lớp và câu lạc bộ

Lý do chọn:

•  Đây là nơi khách hàng đã có sẵn niềm tin. Một lời giới thiệu từ bạn cùng lớp hoặc từ ban chủ nhiệm câu lạc bộ có sức nặng khác hẳn một quảng cáo lướt qua, đúng nguyên tắc chọn kênh theo niềm tin có sẵn trong marketing.

•  Đúng đặc điểm tập trung theo cụm của phân khúc ưu tiên đã chốt ở mục 3.2. Một buổi demo gặp được vài chục người đúng chân dung, tỷ lệ trúng đích cao hơn mọi kênh online.

•  Cho phép trình bày bản Figma clickthrough và ảnh mockup trực tiếp, giải quyết được hạn chế bản web app chưa chạy. Người xem chạm được vào giao diện thay vì chỉ nghe mô tả.

•  Thu được phản đối thật ngay tại chỗ. Đây là thứ không kênh online nào cho được và là đầu vào bắt buộc cho kế hoạch chiến dịch kiểm chứng nhu cầu giai đoạn sau.

•  Chi phí bằng không, đo lường sạch nhất: số người nghe là mẫu số chính xác, không phải con số lượt xem ước lượng.

Hạn chế phải chấp nhận: quy mô tiếp cận bị chặn trên bởi số buổi demo nhóm xin được. Đây chính là lý do cần kênh phụ.

#### Kênh phụ: TikTok

Lý do chọn:

•  Bù đúng điểm yếu của kênh chính. TikTok không bị giới hạn bởi số lớp nhóm đi được, nên gánh phần mở rộng độ phủ để tổng reach đủ lớn cho bảng chỉ số ở mục 3.9 có ý nghĩa.

•  Định dạng video ngắn khớp với biến thể A ở mục 3.4 (cảnh lướt app 15 phút rồi lại đặt món cũ, cắt sang suất NutriPlan tự đến). Đây là nội dung dựng được bằng điện thoại và Canva trong vài giờ.

•  Là nơi kiểm chứng thông điệp với chi phí thấp nhất. Chạy đồng thời ba biến thể trên TikTok cho biết tiêu đề nào giữ chân người xem, kết quả này dùng lại được cho phần mở bán chính thức.

Hạn chế phải chấp nhận: lượt xem phụ thuộc thuật toán nên không dự đoán được, và người xem không nhất thiết ở TP.HCM. Vì vậy TikTok không được tính là kênh chuyển đổi, chỉ tính ở tầng Reach và Interest.

#### Kênh hạ tầng: Zalo và Facebook group

Zalo và group môn học không được xếp là kênh thu hút mà là kênh giữ và lan. Vai trò cụ thể:

•  Nhận người đăng ký beta từ hai kênh trên, gửi tin cảm ơn và bước tiếp theo (chi tiết ở mục 3.8).

•  Đẩy cơ chế giới thiệu, tận dụng mạng lưới xã hội chồng lấn của sinh viên cùng cụm trường đã phân tích ở mục 3.2.

•  Là nơi bằng chứng cộng đồng xuất hiện tự nhiên khi người dùng đầu tiên nói về sản phẩm.

#### Kênh chủ động không chạy trong giai đoạn này

Quảng cáo trả phí bị loại có chủ đích, không phải vì thiếu tiền đơn thuần. Trả tiền để khuếch đại một thông điệp chưa được kiểm chứng là cách nhanh nhất để đốt ngân sách mà không học được gì. Điều kiện để mở kênh trả phí: đã có ít nhất một biến thể thông điệp cho tỷ lệ chuyển đổi vượt ngưỡng ở mục 3.9, và bản web app đã chạy được để người click quảng cáo có thứ thật để dùng.

Micro KOC lùi lại giai đoạn sau vì thời gian tìm và thương lượng không khớp với một chiến dịch ngắn ngày, dù đây là kênh rất hợp khi mở rộng.

### 3. Kênh theo tầng phễu

Mỗi kênh gánh một vai trò khác nhau trong phễu, không kênh nào làm hết mọi việc.

| Tầng phễu | Kênh phụ trách chính | Hành động mong đợi của khách |
| --- | --- | --- |
| Reach (biết đến) | TikTok, poster ký túc xá, bài đăng group | Xem hết video, dừng lại đọc |
| Interest (quan tâm) | TikTok, demo trực tiếp | Click vào link, quét mã QR, hỏi thêm sau buổi demo |
| Activation (đăng ký) | Demo trực tiếp, landing page | Điền form đăng ký beta |
| Revenue (trả tiền) | Demo trực tiếp, concierge thủ công | Đồng ý trả trước cho gói dùng thử |
| Referral (giới thiệu) | Zalo, Facebook group | Chia sẻ link cho bạn cùng lớp, cùng phòng |

Cách đọc bảng này: TikTok đưa người vào đầu phễu, demo trực tiếp chốt phần giữa và cuối, Zalo giữ vòng lặp quay lại. Bảng này là cơ sở để mục 3.9 gán chỉ số cho từng kênh thay vì gộp chung một con số.

Sơ đồ kênh theo tầng phễu, thấy rõ mỗi kênh gánh vai trò gì, không kênh nào làm hết mọi việc:

### 4. Liên hệ 7P

•  Product. Giá trị đầu tiên khách nhận được là hồ sơ dinh dưỡng cá nhân với con số calo và protein của riêng họ, đến trước cả bữa ăn. Ở kênh demo, đây chính là thứ nhóm đưa ra trước tiên vì nó tạo cảm giác cụ thể ngay trong 5 phút.

•  Price. Gói tuần và gói tháng cho phân khúc sinh viên nằm trong khoảng 35 đến 60 nghìn một bữa đã chốt ở mục 3.2. Gói dùng thử 1 đến 2 ngày là công cụ truyền thông quan trọng nhất về giá vì nó hạ rào cản cân nhắc kỹ trước khi trả cả gói, và là mức cam kết đo được trong chiến dịch.

•  Place. Khách gặp NutriPlan ở ba nơi: trong lớp và câu lạc bộ (gặp trực tiếp), trên TikTok (gặp tình cờ), và trên landing page (nơi mọi kênh dẫn về). Landing page là điểm hội tụ duy nhất, mọi kênh chỉ có một đích đến, nhờ vậy phép đo không bị phân mảnh.

•  Promotion. Bốn nhóm nội dung (giáo dục, bằng chứng, hậu trường, chuyển đổi) chi tiết ở mục 3.8, cộng ưu đãi ra mắt và cơ chế giới thiệu ở mục 3.6.

•  People. Chính bốn thành viên nhóm là gương mặt của thương hiệu ở kênh demo. Việc người trình bày cũng là sinh viên cùng trường làm giảm rào cản niềm tin đáng kể so với một thương hiệu xa lạ.

•  Process. Quy trình từ nghe demo đến nhận suất ăn phải nói được trong ba câu. Nếu người nghe không nhắc lại được quy trình sau buổi demo thì đó là lỗi truyền thông, không phải lỗi của họ.

•  Physical evidence. Ảnh mockup ba màn cốt lõi, bản Figma clickthrough, và nếu chạy concierge thì suất ăn thật là bằng chứng mạnh nhất. Trên landing page, bằng chứng là câu nói thật của persona và con số waitlist cập nhật theo thời gian thực.

Sơ đồ 7P của NutriPlan trong một hình:

### 5. Góc tìm kiếm và cộng đồng

Sinh viên hiện tìm thông tin ở nhiều nơi ngoài Google: hỏi thẳng công cụ AI, hoặc gõ ngay vào ô tìm kiếm của TikTok. Nội dung muốn được tìm thấy phải trả lời đúng câu hỏi họ gõ, chứ không phải mô tả sản phẩm.

Các câu hỏi cụ thể nội dung nhóm nhắm trả lời:

•  Sinh viên nên ăn bao nhiêu calo một ngày để tăng cơ.

•  Ăn gì để đủ protein khi không có bếp nấu.

•  Cơm văn phòng hay eat clean giao tận nơi ở TP.HCM giá bao nhiêu.

•  Làm sao ăn đủ chất trong mùa thi khi không có thời gian.

Mỗi câu hỏi thành một video hoặc một bài đăng, trả lời thật trước rồi mới dẫn về NutriPlan ở cuối. Cách này phục vụ đồng thời nhóm nội dung giáo dục ở mục 3.8 và khả năng được nhắc tới khi ai đó hỏi công cụ AI về ăn uống cho sinh viên tại TP.HCM.

Bằng chứng cộng đồng đưa lên landing page:

•  Số người đã đăng ký waitlist, cập nhật liên tục, vì con số thật dù nhỏ vẫn đáng tin hơn lời hứa.

•  Câu nói nguyên văn của người đăng ký về nỗi đau của họ, có xin phép trước khi đăng.

•  Ảnh chụp buổi demo tại lớp, cho thấy có người thật đang quan tâm.

•  Mục hỏi đáp gom đúng năm phản đối thu được trong chiến dịch, trả lời thẳng thay vì né.

Nguyên tắc bắt buộc: không tạo lời chứng thực giả, không đăng con số waitlist chưa đạt. Nếu chưa có bằng chứng thì để trống mục đó thay vì bịa, đúng nguyên tắc marketing có trách nhiệm mà nhóm cam kết.

### 6. Liên kết với các mục khác

•  Mục 3.2: kênh chính chọn được là nhờ đặc điểm tập trung theo cụm trường của phân khúc ưu tiên S1 và S2. Nếu chọn phân khúc nhân viên văn phòng thì kênh demo trực tiếp sẽ không khả thi, đây là hệ quả trực tiếp của quyết định phân khúc.

•  Mục 3.3: kênh chọn ở đây bám theo nơi persona thật sự tìm thông tin và người họ tin, không phải nơi nhóm thấy tiện.

•  Mục 3.4: ba biến thể thông điệp được phân bổ đúng kênh. Biến thể A chạy trên TikTok để kéo click, biến thể B và C dùng ở buổi demo và trên landing page để chốt.

•  Mục 3.6: cơ chế giới thiệu và growth loop vận hành trên kênh hạ tầng Zalo và Facebook group nêu ở tiểu mục 2.

•  Mục 3.8: bốn nhóm nội dung và landing page được dựng đúng theo phân vai kênh trong bảng phễu ở tiểu mục 3.

•  Mục 3.9: bảng chỉ số tách số liệu theo từng kênh dựa trên bảng phễu ở tiểu mục 3, nhờ vậy kết luận được kênh nào đáng tiếp tục thay vì chỉ có một con số tổng.

## 3.6  Chiến Lược Thu Hút Khách Hàng Đầu Tiên

### 1. Chiến thuật thu hút khách hàng đầu tiên

Trong giai đoạn MVP, NutriPlan chưa tập trung mở rộng quy mô bằng quảng cáo trả phí mà ưu tiên tiếp cận những khách hàng đầu tiên (Early Adopters) thông qua các hoạt động có chi phí thấp, dễ triển khai và cho phép nhóm thu thập phản hồi nhanh để cải thiện sản phẩm.

| Chiến thuật | Cách thực hiện | Chi phí | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| Demo trực tiếp tại trường đại học và câu lạc bộ | Tổ chức các buổi giới thiệu ngắn tại lớp học, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ gym hoặc các sự kiện sinh viên. Demo cách NutriPlan xây dựng thực đơn cá nhân hóa và mô phỏng quá trình đặt gói ăn. Người quan tâm được đăng ký dùng thử beta ngay tại chỗ thông qua QR Code. | Thấp (in standee, poster, QR code) | Thu hút nhóm người dùng đầu tiên và thu thập danh sách đăng ký beta. |
| Giới thiệu qua bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng nhỏ | Khuyến khích các thành viên trong nhóm giới thiệu NutriPlan cho bạn cùng lớp, cùng phòng hoặc đồng nghiệp. Tập trung vào những người có nhu cầu cải thiện chế độ ăn hoặc tập luyện. | Gần như bằng 0 | Tận dụng hiệu ứng truyền miệng và xây dựng nhóm khách hàng đầu tiên có mức độ tin tưởng cao. |
| Hợp tác với Micro KOC | Mời các KOC quy mô nhỏ (2.000-20.000 người theo dõi) trong lĩnh vực gym, healthy lifestyle hoặc sinh viên trải nghiệm NutriPlan miễn phí trong một tuần và chia sẻ trải nghiệm thật trên TikTok hoặc Facebook. | Thấp (chi phí sản phẩm dùng thử) | Tăng độ tin cậy của thương hiệu thông qua đánh giá thực tế thay vì quảng cáo. |
| Xây dựng cộng đồng NutriPlan trên Facebook/Zalo | Thành lập nhóm "NutriPlan - Ăn đúng mục tiêu mỗi ngày" để chia sẻ kiến thức dinh dưỡng, mẹo meal prep, hành trình giảm cân và giải đáp thắc mắc. Thành viên đăng ký beta sẽ được mời tham gia nhóm ngay sau khi để lại thông tin. | Miễn phí | Xây dựng cộng đồng khách hàng đầu tiên, duy trì tương tác và thu thập phản hồi liên tục. |

### 2. Growth Loop

#### Growth Loop được lựa chọn

Referral Loop (Khách hàng giới thiệu khách hàng)

Đây là vòng lặp phù hợp nhất với NutriPlan vì sản phẩm hướng đến mô hình sử dụng định kỳ (Subscription). Khi khách hàng hài lòng với trải nghiệm, họ có xu hướng giới thiệu bạn bè hoặc đồng nghiệp cùng sử dụng, từ đó tạo ra khách hàng mới mà không cần tăng đáng kể chi phí quảng cáo.

#### Sơ đồ Growth Loop

Khách hàng đăng ký NutriPlan → Trải nghiệm bữa ăn và theo dõi tiến trình → Đạt kết quả tích cực (giảm cân, ăn uống khoa học hơn) → Chia sẻ trải nghiệm với bạn bè hoặc đồng nghiệp → Bạn bè đăng ký thông qua mã giới thiệu → Cả hai nhận ưu đãi → Khách hàng mới tiếp tục trải nghiệm → Tiếp tục giới thiệu người khác

#### Vì sao Growth Loop này phù hợp với NutriPlan?

NutriPlan cung cấp dịch vụ theo mô hình đăng ký định kỳ nên sự hài lòng của khách hàng tạo ra doanh thu tái sử dụng, đồng thời góp phần thu hút khách hàng mới. Những người có cùng môi trường sống hoặc làm việc thường có nhu cầu tương tự về ăn uống và sức khỏe. Khi một khách hàng giới thiệu cho bạn cùng lớp, bạn cùng phòng hoặc đồng nghiệp, NutriPlan vừa giảm chi phí tìm kiếm khách hàng mới, vừa tận dụng được yếu tố tin cậy từ mối quan hệ cá nhân.

Ngoài ra, nếu nhiều người cùng đăng ký tại một địa điểm (ví dụ cùng công ty hoặc ký túc xá), việc giao hàng cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ tối ưu tuyến giao và giảm chi phí vận hành.

### 3. Cơ chế giới thiệu và ưu đãi ra mắt

Để khuyến khích khách hàng giới thiệu bạn bè sử dụng dịch vụ, NutriPlan áp dụng chương trình giới thiệu trong giai đoạn MVP như sau:

#### Người giới thiệu nhận được

•  Giảm 10% cho gói đăng ký tiếp theo.

hoặc

•  Tặng 01 bữa ăn miễn phí sau khi người được giới thiệu hoàn thành thanh toán.

#### Người được giới thiệu nhận được

•  Giảm 10% cho gói đăng ký đầu tiên.

•  Miễn phí phí giao hàng trong tuần đầu sử dụng.

#### Điều kiện áp dụng

•  Người được giới thiệu phải là khách hàng mới.

•  Hoàn thành thanh toán ít nhất một gói tuần.

•  Mỗi tài khoản có thể giới thiệu tối đa 10 người trong giai đoạn MVP.

•  Ưu đãi không cộng dồn với các chương trình khuyến mãi khác.

Chương trình này vừa khuyến khích khách hàng giới thiệu người quen, vừa tạo động lực để khách hàng mới trải nghiệm NutriPlan với mức chi phí thấp hơn.

### 4. Bảng xử lý rào cản mua

| Rào cản của khách hàng | Giải pháp của NutriPlan |
| --- | --- |
| Sợ suất healthy ít, ăn không đủ no. | Hiển thị rõ định lượng từng suất ăn (Calories, Protein, Carb, Fat và khối lượng món ăn). Cho khách hàng xem hình ảnh thực tế và cam kết khẩu phần phù hợp với từng mục tiêu dinh dưỡng. |
| Lo ngại món healthy nhạt và nhanh ngán. | Cung cấp thực đơn đa dạng theo tuần và cho phép đổi món nhưng vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng thông qua chức năng cá nhân hóa thực đơn. |
| Ngại phải đăng ký gói dài ngay từ đầu. | Triển khai gói dùng thử theo tuần trước khi khách hàng quyết định đăng ký dài hạn. Đồng thời cho phép tạm dừng hoặc thay đổi lịch giao trong trường hợp có việc đột xuất. |
| So sánh giá với cơm văn phòng hoặc căn tin. | Truyền thông rõ giá trị mà NutriPlan mang lại: thực đơn cá nhân hóa, tính toán Calories và Macro, theo dõi tiến trình sức khỏe, giao hàng đúng giờ và tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn. |
| Lo ngại không đạt kết quả như mong muốn. | Cho phép theo dõi cân nặng và tiến trình trực tiếp trên hệ thống, đồng thời điều chỉnh thực đơn định kỳ dựa trên dữ liệu thực tế của người dùng thay vì sử dụng một thực đơn cố định cho tất cả khách hàng. |

### Kết luận

Chiến lược thu hút khách hàng đầu tiên của NutriPlan tập trung vào việc tiếp cận trực tiếp những người có nhu cầu thực sự thông qua các cộng đồng nhỏ và các mối quan hệ cá nhân thay vì phụ thuộc vào quảng cáo trả phí. Kết hợp với Referral Loop và chương trình giới thiệu bạn bè, NutriPlan có thể mở rộng tệp khách hàng ban đầu theo hướng bền vững với chi phí thấp. Đồng thời, việc chủ động xử lý các rào cản mua bằng những tính năng và chính sách đã được thiết kế trong sản phẩm giúp tăng niềm tin của khách hàng và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi từ người quan tâm sang người đăng ký sử dụng dịch vụ.

## 3.7  Kế Hoạch Ra Mắt Sản Phẩm

### Tóm tắt quyết định

NutriPlan được triển khai theo hình thức Soft Launch (Beta + Waitlist) thay vì mở bán chính thức. Mục tiêu của giai đoạn này là kiểm chứng nhu cầu thị trường, đánh giá hiệu quả thông điệp truyền thông, thu thập phản hồi từ khách hàng mục tiêu và xây dựng tập khách hàng đầu tiên trước khi Web App MVP hoàn thiện.

Chiến dịch được xây dựng theo kế hoạch Go-to-Market 7 ngày, kết hợp các kênh truyền thông, chiến lược thu hút khách hàng đầu tiên và cơ chế Referral nhằm tạo tăng trưởng tự nhiên với chi phí thấp.

### 1. Phạm vi ra mắt mềm

#### Địa bàn

Triển khai tại các cụm trường đại học và câu lạc bộ sinh viên trên địa bàn TP.HCM, ưu tiên những nơi tập trung nhóm khách hàng mục tiêu của NutriPlan.

#### Nhóm khách hàng

•  Sinh viên sống xa nhà.

•  Sinh viên thường xuyên ăn ngoài.

•  Người quan tâm đến chế độ dinh dưỡng để tăng cơ, giảm cân hoặc duy trì sức khỏe.

•  Người có nhu cầu sử dụng dịch vụ giao suất ăn healthy theo hình thức đăng ký định kỳ.

•  Nhóm khách hàng Early Adopters sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm mới.

#### Hình thức triển khai

•  Landing Page giới thiệu sản phẩm.

•  Form đăng ký Beta.

•  Danh sách Waitlist.

•  Prototype/Figma mô phỏng quy trình sử dụng sản phẩm.

Người dùng chưa sử dụng sản phẩm ngay mà đăng ký để nhận thông báo và tham gia trải nghiệm đầu tiên khi Web App MVP hoàn thiện.

### 2. Điều kiện sẵn sàng trước khi ra mắt

•  Landing Page giới thiệu NutriPlan.

•  Form đăng ký Beta và Waitlist.

•  Prototype/Figma mô phỏng sản phẩm.

•  Ba biến thể thông điệp truyền thông.

•  Poster và hình ảnh truyền thông.

•  Fanpage Facebook.

•  Kênh TikTok.

•  QR Code dẫn đến Landing Page.

•  Nhóm cộng đồng Facebook/Zalo.

•  Chương trình Referral.

•  Bộ câu hỏi khảo sát sau Demo.

•  Bếp đối tác phục vụ Concierge MVP (triển khai khi MVP hoàn thiện).

### 3. Kế hoạch Go-to-Market 7 ngày

| Ngày | Hoạt động | Người phụ trách | Chi phí dự kiến | Chỉ số đo lường | Ngưỡng quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ba biến thể thông điệp trên Facebook và TikTok để A/B Testing | Marketing & Growth Lead | Thấp | Reach, CTR, Engagement | Chọn thông điệp có CTR cao nhất |
| 2 | Tiếp tục theo dõi phản hồi, bình luận và chia sẻ; tối ưu nội dung | Marketing & Growth Lead | 0 VNĐ | CTR, Comment, Share | Loại bỏ thông điệp có hiệu quả thấp |
| 3 | Mở Landing Page và Form đăng ký Beta, triển khai QR Code tại các điểm tiếp cận | Operations Manager + Marketing | 0 VNĐ | Lượt truy cập Landing Page, số lượt đăng ký Beta | Conversion Rate ≥ 10% |
| 4 | Demo trực tiếp tại trường đại học hoặc câu lạc bộ sinh viên | Toàn nhóm | Chi phí in poster, standee | Số lượt Demo, số người đăng ký | ≥ 30 lượt đăng ký Beta |
| 5 | Phỏng vấn nhanh khách hàng, ghi nhận phản đối và nhu cầu thực tế | Business Development + Operations | 0 VNĐ | Số phản hồi hợp lệ | ≥ 20 phản hồi |
| 6 | Tổng hợp dữ liệu chiến dịch, đánh giá KPI và hiệu quả từng kênh | Operations Manager | 0 VNĐ | Conversion Rate, CPL | Đạt KPI đã đặt ra |
| 7 | Điều chỉnh Positioning, hoàn thiện Go-to-Market và cập nhật Business Plan | CEO + Marketing + Operations | 0 VNĐ | Báo cáo tổng kết | Chốt chiến lược trước khi phát triển MVP |

### 4. Thông điệp và ưu đãi ra mắt

#### Thông điệp

Thông điệp chính được kế thừa từ Mục 3.4:

"Ăn đúng cho mục tiêu của bạn, tự động mỗi ngày."

Ba biến thể thông điệp sẽ được triển khai trên Facebook và TikTok nhằm kiểm chứng hiệu quả trước khi lựa chọn thông điệp chính thức.

#### Kênh quảng bá

Các kênh truyền thông được sử dụng gồm:

•  Facebook Fanpage.

•  TikTok.

•  Landing Page.

•  QR Code đăng ký Beta.

•  Demo trực tiếp tại trường đại học và câu lạc bộ.

•  Cộng đồng Facebook/Zalo của NutriPlan.

#### Ưu đãi ra mắt

•  Tham gia chương trình Beta đầu tiên.

•  Gói dùng thử 3 ngày với mức giá ưu đãi.

•  Nhận thông báo sớm khi Web App chính thức ra mắt.

•  Nhận thực đơn mẫu được cá nhân hóa theo mục tiêu sức khỏe.

#### Chương trình Referral

#### Người giới thiệu

•  Giảm 10% cho gói đăng ký tiếp theo.

Hoặc

•  Tặng 01 bữa ăn miễn phí sau khi người được giới thiệu hoàn tất thanh toán.

#### Người được giới thiệu

•  Giảm 10% cho gói đăng ký đầu tiên.

•  Miễn phí phí giao hàng trong tuần đầu sử dụng.

#### Điều kiện áp dụng

•  Người được giới thiệu phải là khách hàng mới.

•  Hoàn thành thanh toán tối thiểu một gói tuần.

•  Mỗi tài khoản được giới thiệu tối đa 10 người trong giai đoạn MVP.

•  Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

### 5. Điều kiện chuyển sang mở bán chính thức

NutriPlan chỉ chuyển từ giai đoạn Beta sang mở bán chính thức khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau.

#### Sản phẩm

•  Web App MVP hoàn thiện và hoạt động ổn định.

•  Hoàn tất chức năng đăng ký, thanh toán và quản lý Subscription.

•  Hoàn tất kiểm thử các Core Service.

•  Hệ thống vận hành ổn định.

#### Vận hành

•  Hoàn thiện quy trình phối hợp với bếp đối tác.

•  Thiết lập quy trình giao hàng.

•  Có quy trình chăm sóc khách hàng.

•  Kiểm chứng khả năng vận hành thực tế.

#### Marketing

•  Xác định được thông điệp có hiệu quả cao nhất.

•  Facebook, TikTok và Landing Page hoạt động ổn định.

•  Chương trình Referral được triển khai.

•  Xây dựng được cộng đồng người dùng đầu tiên.

#### KPI

•  Đạt số lượng đăng ký Beta theo mục tiêu.

•  Conversion Rate đạt ngưỡng đề ra.

•  Thu thập đủ phản hồi để cải thiện MVP.

### 6. Kế hoạch chuyển đổi Waitlist

Sau khi Web App MVP hoàn thiện, NutriPlan sẽ:

1. Gửi email hoặc thông báo đến toàn bộ danh sách Waitlist.

2. Mời người dùng trải nghiệm phiên bản Beta theo từng đợt.

3. Ưu tiên những người đăng ký sớm (Early Adopters).

4. Tiếp tục triển khai Referral Loop nhằm mở rộng khách hàng.

5. Thu thập phản hồi sau quá trình sử dụng.

6. Chuyển đổi người dùng Beta thành khách hàng trả phí theo mô hình Subscription.

### 7. Liên kết với các mục khác

•  Mục 3.2: Chỉ tập trung vào phân khúc sinh viên sống xa nhà tại TP.HCM.

•  Mục 3.4: Sử dụng ba biến thể thông điệp xuyên suốt chiến dịch.

•  Mục 3.5: Triển khai trên Facebook, TikTok, Landing Page, QR Code và cộng đồng Facebook/Zalo.

•  Mục 3.6: Áp dụng chiến lược Early Adopters, Referral Loop, Micro KOC và chương trình giới thiệu khách hàng.

## 3.8  Hoạt Động Marketing Giai Đoạn Đầu

### Tóm tắt quyết định

Phần này biến thông điệp và kênh đã chốt thành tài sản chạy được trong chiến dịch. Nhóm dựng một landing page duy nhất làm điểm hội tụ của mọi kênh, một form đăng ký beta chỉ sáu trường để không mất người giữa chừng, một lịch nội dung tám mẩu chia theo bốn nhóm giáo dục, bằng chứng, hậu trường, chuyển đổi, và một cơ chế giới thiệu bằng mã riêng để đo được nguồn khách. Nguyên tắc xuyên suốt: mỗi mẩu nội dung chỉ một lời kêu gọi hành động và phải gắn với đúng một chỉ số ở mục 3.9, nếu không đo được thì không đăng.

### Sơ đồ hành trình và cơ cấu nội dung

Hành trình từ nội dung tới khách hàng và vòng giới thiệu quay lại:

Cơ cấu tám mẩu nội dung giai đoạn đầu, ưu tiên chuyển đổi và bằng chứng:

### 1. Lịch nội dung giai đoạn đầu

Tám mẩu nội dung, chia theo bốn nhóm nội dung. Cột chỉ số đo là ràng buộc bắt buộc: mẩu nào không gán được chỉ số thì bị loại khỏi lịch.

| # | Nhóm nội dung | Nội dung cụ thể | Định dạng | Kênh | Lời kêu gọi hành động | Chỉ số đo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giáo dục | Sinh viên nên ăn bao nhiêu calo một ngày để tăng cơ, cách tính nhanh theo cân nặng | Video 30 giây, có chữ trên màn hình | TikTok | Xem cách tính riêng cho bạn ở link tiểu sử | Lượt xem, lượt xem hết video, lượt click link |
| 2 | Giáo dục | Ăn gì để đủ protein khi ở trọ không có bếp, năm lựa chọn mua được quanh trường | Video 30 giây | TikTok | Nhận thực đơn mẫu theo mục tiêu | Lượt xem, lượt click link |
| 3 | Chuyển đổi | Biến thể A: Hết cảnh nghĩ trưa nay ăn gì. Cảnh lướt app 15 phút rồi lại đặt món cũ, cắt sang suất NutriPlan tự đến | Video 20 đến 30 giây | TikTok | Đăng ký dùng thử beta | Lượt xem, tỷ lệ click trên lượt xem |
| 4 | Chuyển đổi | Biến thể B: Đủ protein mỗi bữa để tập có kết quả. Bản cho S2: Đủ chất mỗi bữa để không tụt sức mùa thi | Ảnh mockup màn hồ sơ dinh dưỡng và thực đơn tuần, kèm caption | TikTok, Facebook group | Nhận thực đơn mẫu theo mục tiêu | Lượt tương tác, tỷ lệ đăng ký trên click |
| 5 | Chuyển đổi | Biến thể C: Biết trước tiền ăn cả tháng, không vượt ngân sách. Ảnh so sánh hóa đơn đặt lẻ rải rác và một gói gọn | Ảnh, kèm caption | Facebook group, Zalo | Xem bảng giá gói dùng thử | Lượt tương tác, lượt click |
| 6 | Bằng chứng | Ảnh chụp buổi demo tại lớp, kèm con số đã có bao nhiêu bạn đăng ký waitlist tính đến hôm nay | Ảnh, đăng dạng cập nhật | Facebook group, Zalo | Vào xem còn bao nhiêu suất ưu đãi | Lượt tương tác, lượt click |
| 7 | Bằng chứng | Câu nói nguyên văn của người đăng ký về nỗi đau của họ, có xin phép trước khi đăng | Ảnh chữ | TikTok, Facebook group | Đăng ký dùng thử beta | Lượt tương tác |
| 8 | Hậu trường | Nhóm bốn sinh viên đang xây NutriPlan, vì sao bắt đầu từ chính bữa ăn của mình | Video 45 giây | TikTok | Theo dõi để xem nhóm làm tiếp | Lượt xem, lượt theo dõi mới |

Cách phân bổ theo thời gian trong chiến dịch bảy ngày (gắn với kịch bản ở kế hoạch chiến dịch kiểm chứng nhu cầu giai đoạn sau):

•  Mở màn (ngày 1): đăng mẩu 3, 4, 5 cùng lúc để phép so sánh A/B sạch, ba biến thể xuất phát cùng điều kiện.

•  Phủ sóng và demo (ngày 2 đến 4): đăng mẩu 1, 2 để kéo thêm reach, đăng mẩu 6 và 7 sau buổi demo đầu tiên vì lúc đó mới có bằng chứng thật.

•  Mẩu 8 đăng cuối, phục vụ giữ người theo dõi cho giai đoạn sau chứ không nhắm chuyển đổi trong chiến dịch.

Nhóm hậu trường chỉ có một mẩu vì trong một chiến dịch ngắn ngày, ưu tiên cao nhất là nội dung chuyển đổi và bằng chứng. Nội dung hậu trường có giá trị dài hạn cho việc xây niềm tin nhưng không tạo ra đăng ký ngay trong chiến dịch.

### 2. Đặc tả landing page

Một trang duy nhất, dựng bằng công cụ không cần lập trình (Canva Site hoặc Framer). Mọi kênh ở mục 3.5 đều dẫn về đây, không có đích đến thứ hai.

| Khối | Nội dung |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Hết cảnh nghĩ trưa nay ăn gì. |
| Phụ đề | Suất ăn đúng dinh dưỡng của riêng bạn, tự đến mỗi ngày. Bạn chỉ việc ăn. |
| Nút chính | Đăng ký dùng thử beta (dẫn thẳng xuống form) |
| Khối vấn đề | Ba dòng mô tả nỗi đau bằng ngôn ngữ persona: lướt app 15 phút rồi lại đặt đúng món hôm qua, tập mãi không lên vì ăn thất thường, mùa thi ăn cho có rồi tụt sức |
| Khối cách hoạt động | Ba bước: điền hồ sơ dinh dưỡng, nhận thực đơn tuần đã tính sẵn calo và protein, chọn gói và bữa tự đến mỗi ngày |
| Khối mockup | Ba ảnh giao diện: màn hồ sơ dinh dưỡng, màn thực đơn tuần, màn đặt gói. Ghi rõ dưới ảnh: đây là bản mô phỏng giao diện, sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển |
| Khối bằng chứng | Con số waitlist cập nhật liên tục, câu nói thật của người đăng ký, ảnh buổi demo tại lớp |
| Khối giá | Khoảng giá gói cho sinh viên và gói dùng thử 1 đến 2 ngày, nêu rõ đây là giá dự kiến giai đoạn beta |
| Khối hỏi đáp | Năm câu, lấy đúng từ phản đối thu được trong buổi demo và cập nhật liên tục trong chiến dịch |
| Nút cuối trang | Lặp lại đúng nút chính, không thêm nút mới |

Nguyên tắc thiết kế:

•  Chỉ một lời kêu gọi hành động trên toàn trang, lặp lại ở đầu và cuối. Không đặt thêm nút tải app, xem thêm hay liên hệ tư vấn vì mỗi nút thêm vào là một cách để người dùng rời đi mà không để lại thông tin.

•  Ba biến thể thông điệp dùng chung trang này, chỉ khác khối tiêu đề và phụ đề. Nhờ vậy chênh lệch về tỷ lệ đăng ký giữa ba biến thể quy hết về sức mạnh thông điệp, không lẫn với khác biệt thiết kế.

•  Ghi rõ trạng thái mô phỏng ở khối mockup và trạng thái dự kiến ở khối giá. Đây là yêu cầu bắt buộc của nguyên tắc marketing có trách nhiệm, và cũng tránh việc người đăng ký thất vọng khi biết sản phẩm chưa chạy.

### 3. Form đăng ký beta

Sáu trường, tối đa một phút để điền. Mỗi trường phải trả lời được câu hỏi vì sao cần, nếu không thì bỏ.

| Trường | Bắt buộc | Vì sao cần |
| --- | --- | --- |
| Tên hoặc biệt danh | Có | Để xưng hô khi liên hệ lại |
| Zalo hoặc email | Có | Kênh liên hệ duy nhất, cũng là mức cam kết nhẹ phản ánh nhu cầu thật |
| Trường hoặc nơi làm việc | Có | Xác nhận có nằm trong cụm trường đã khoanh ở mục 3.2, phục vụ tính SOM ở mục 3.1 |
| Mục tiêu sức khỏe (tăng cơ, giảm cân, giữ sức, chưa rõ) | Có | Phân người đăng ký về nhóm S1 hoặc S2, kiểm chứng dự đoán biến thể thắng ở mục 3.4 |
| Mức giá một bữa bạn thấy hợp lý (dưới 35, 35 đến 50, 50 đến 65, trên 65 nghìn) | Có | Kiểm chứng khoảng giá đã giả định ở mục 3.2 bằng số liệu thật |
| Bạn biết NutriPlan từ đâu (demo tại lớp, TikTok, bạn giới thiệu, khác) | Có | Tách nguồn khách theo kênh, là đầu vào bắt buộc cho bảng chỉ số ở mục 3.9 |

Trường tùy chọn duy nhất: một ô mở hỏi điều gì khiến bạn còn lưỡng lự. Ô này là nguồn thu phản đối ngoài buổi demo, bổ sung cho danh sách năm phản đối ở kế hoạch chiến dịch kiểm chứng nhu cầu giai đoạn sau.

Các trường đã cân nhắc rồi bỏ: giới tính, tuổi, chiều cao cân nặng, khung giờ ăn quen thuộc. Đây đều là thông tin cần cho sản phẩm nhưng không cần cho việc đo nhu cầu, và mỗi trường thêm vào làm tăng tỷ lệ bỏ dở giữa chừng. Những thông tin này thu sau, khi mời người dùng vào bản chạy thật.

### 4. Kênh liên hệ người đăng ký và tin nhắn mẫu

Kênh chính là Zalo, dự phòng là email cho người không để lại Zalo. Chọn Zalo vì đây là kênh liên lạc mặc định của phân khúc sinh viên, tỷ lệ đọc cao hơn hẳn email và cho phép trả lời qua lại ngay.

Quy trình sau khi có người đăng ký:

1. Trong vòng hai giờ, nhắn tin cảm ơn kèm bước tiếp theo. Tốc độ phản hồi ở giai đoạn này là bằng chứng về chất lượng dịch vụ, và người vừa đăng ký là người đang quan tâm nhất.

2. Gửi kèm thực đơn mẫu theo đúng mục tiêu sức khỏe họ chọn trong form. Đây là giá trị thật trao ngay, không chờ sản phẩm hoàn thiện.

3. Hỏi một câu mở để thu insight và mở đường cho concierge.

4. Gửi mã giới thiệu riêng.

Tin nhắn mẫu:

Chào [tên], NutriPlan đây. Cảm ơn bạn đã đăng ký dùng thử beta.

Gửi bạn thực đơn mẫu 3 ngày cho mục tiêu [mục tiêu bạn chọn], đã tính sẵn calo và protein từng bữa: [link]

Bọn mình đang hoàn thiện bản chạy thật và sẽ mời nhóm đăng ký sớm vào dùng đầu tiên, có ưu đãi riêng cho nhóm này.

Cho mình hỏi nhanh một câu: hiện tại bữa ăn trong ngày của bạn đang vướng nhất ở chỗ nào?

Nếu bạn thấy hữu ích, gửi mã [mã riêng] cho bạn bè để cả hai cùng được ưu đãi khi mở bán.

Nguyên tắc: không nhắn hàng loạt bằng tin sao chép nguyên si, luôn điền đúng tên và mục tiêu của từng người. Với mẫu vài chục người trong chiến dịch, việc này làm thủ công được và tạo khác biệt rõ về tỷ lệ phản hồi.

Về dữ liệu cá nhân: chỉ dùng thông tin liên hệ cho mục đích mời dùng thử NutriPlan, không chia sẻ cho bên thứ ba, và ghi rõ điều này ngay dưới form đăng ký. Người đăng ký có thể yêu cầu xóa thông tin bất cứ lúc nào.

### 5. Cơ chế giới thiệu

Mỗi người đăng ký nhận một mã riêng dạng NP-[tên viết tắt][số], ví dụ NP-HUY07. Mã này gửi kèm trong tin nhắn cảm ơn ở tiểu mục 4.

Cách vận hành trong chiến dịch:

•  Người được giới thiệu điền mã vào ô bạn biết NutriPlan từ đâu khi chọn mục bạn giới thiệu.

•  Nhóm đối chiếu thủ công trên bảng tính, đếm được mỗi người đăng ký kéo thêm bao nhiêu người.

•  Ưu đãi hai chiều: cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều được ưu đãi khi mở bán chính thức. Ưu đãi hai chiều quan trọng vì nó cho người giới thiệu một lý do chính đáng để nhắn cho bạn mình, thay vì cảm giác đang đi bán hàng.

Vì sao dùng mã thủ công thay vì link theo dõi tự động: trong một chiến dịch nhỏ với mẫu vài chục người, bảng tính thủ công đủ chính xác và dựng xong trong 15 phút, còn hệ thống link tự động tốn nhiều thời gian hơn phần giá trị nó mang lại. Khi quy mô vượt vài trăm người thì mới cần chuyển sang link riêng.

Chỉ số thu được từ cơ chế này nạp thẳng vào tầng Referral của bảng chỉ số ở mục 3.9. Chi tiết growth loop và ưu đãi ra mắt được trình bày ở mục 3.6, phần này chỉ tập trung vào cách đo lường nguồn khách.

### 6. Danh mục tài sản cần chuẩn bị khi triển khai

•  Landing page một trang, đủ mười khối ở tiểu mục 2, có link truy cập được

•  Ba biến thể tiêu đề và phụ đề cho landing page (A, B, C)

•  Form đăng ký beta sáu trường, đã chạy thử điền thật một lần

•  Ba ảnh mockup: hồ sơ dinh dưỡng, thực đơn tuần, đặt gói

•  Bản Figma clickthrough ba màn cho buổi demo

•  Ba mẩu nội dung chuyển đổi (mẩu 3, 4, 5) đã dựng xong và hẹn giờ đăng

•  Thực đơn mẫu 3 ngày cho từng mục tiêu (tăng cơ, giảm cân, giữ sức)

•  Bảng tính theo dõi người đăng ký và mã giới thiệu

•  Tin nhắn mẫu đã soạn sẵn

### 7. Liên kết với các mục khác

•  Mục 3.4: ba mẩu nội dung chuyển đổi (3, 4, 5) chính là ba biến thể thông điệp, giữ nguyên tiêu đề, phụ đề, lời kêu gọi hành động và hình minh họa đã chốt.

•  Mục 3.5: mỗi mẩu nội dung được gán đúng kênh theo bảng phễu, nội dung chuyển đổi ưu tiên TikTok cho biến thể A và group cho biến thể B, C.

•  Mục 3.6: mã giới thiệu ở tiểu mục 5 là phần đo lường của growth loop, ưu đãi ra mắt lấy theo mức đã chốt tại đó.

•  Mục 3.7: landing page và form là điều kiện sẵn sàng bắt buộc trong timeline ra mắt mềm.

•  Mục 3.9: trường bạn biết NutriPlan từ đâu trong form và mã giới thiệu là hai cơ chế duy nhất cho phép tách số liệu theo kênh, không có chúng thì bảng chỉ số chỉ có con số tổng.

•  Kế hoạch chiến dịch kiểm chứng nhu cầu giai đoạn sau: ô hỏi điều gì khiến bạn còn lưỡng lự trong form bổ sung cho danh sách phản đối thu được tại buổi demo.

## 3.9  Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả

Phần này trình bày cách NutriPlan đo hiệu quả quảng bá: dùng những chỉ số nào, tính theo công thức nào, đặt mục tiêu bao nhiêu là đạt, và nhìn thấy từng con số đó ở đâu, qua công cụ nào. Bộ chỉ số cùng ngưỡng quyết định được chốt trước khi chạy, nhằm tránh tình trạng chạy xong mới đi tìm cách giải thích kết quả. Khi chiến dịch được triển khai ở giai đoạn sau, số liệu thu được sẽ điền vào đúng khung này.

Các con số ở cột Ví dụ minh họa là số giả định, dùng để cho thấy bảng chỉ số trông thế nào khi điền và cách đọc ra kết luận. Đây chưa phải số đo thật, sẽ được thay bằng số liệu thu được khi chạy chiến dịch.

### Tóm tắt quyết định

Nhóm đo theo phễu năm tầng Reach, Interest, Activation, Revenue, Referral, mỗi tầng một chỉ số chính và một công thức rõ ràng. Chỉ số quan trọng nhất là tỷ lệ đăng ký beta trên số người tiếp cận, vì đây là thứ phản ánh sức mạnh thông điệp chứ không phản ánh may mắn thuật toán. Mỗi chỉ số được gắn với một nguồn dữ liệu cụ thể để biết nhìn con số đó ở đâu: bảng đếm tay tại buổi demo, thống kê sẵn có của TikTok và Facebook, và kết quả tổng hợp từ Google Form. Số liệu tách theo hai kênh chính là demo trực tiếp và TikTok, và tách theo ba biến thể thông điệp, nhờ vậy khi có kết quả sẽ kết luận được ở mức kênh nào và thông điệp nào chứ không dừng ở một con số tổng.

North Star Metric: Tỷ lệ đăng ký beta trên số người tiếp cận. Đây là con số nhóm tối ưu xuyên suốt chiến dịch, vì nó phản ánh sức mạnh thông điệp rõ nhất và không bị nhiễu bởi may mắn thuật toán. Mọi chỉ số khác trong phần này là chỉ số hỗ trợ để giải thích North Star tăng hay giảm.

Sơ đồ phễu năm tầng, kèm số ví dụ minh họa để thấy độ rơi giữa các tầng:

### 1. Bảng chỉ số theo phễu

Mục tiêu đặt cho quy mô một chiến dịch nhỏ chạy trên kênh tự nhiên, không phải cho một chiến dịch có ngân sách quảng cáo. Cột cuối cho biết nhìn thấy con số ở đâu, đây là phần trả lời câu hỏi đo bằng cách nào.

| Tầng phễu | Chỉ số | Công thức | Mục tiêu định hướng | Ví dụ minh họa | Nhìn thấy ở đâu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reach | Số người tiếp cận | Số người nghe demo cộng lượt xem TikTok cộng lượt tiếp cận bài đăng group | Vài trăm người | 412 | Đếm tay tại buổi demo; mục thống kê lượt xem của TikTok; mục insight của bài đăng Facebook group |
| Interest | Lượt tương tác | Lượt click link, lượt quét mã QR, lượt bình luận và lưu bài | Khoảng 15 phần trăm reach | 58 | Thống kê click ở link tiểu sử TikTok; số lượt quét mã QR; đếm bình luận và lượt lưu trên bài đăng |
| Activation | Lượt đăng ký beta | Số form đăng ký hợp lệ (có liên hệ, thuộc cụm trường mục tiêu) | Vài chục đăng ký | 24 | Bảng tổng hợp câu trả lời của Google Form |
| Revenue | Số người đồng ý trả trước | Số người nhận gói dùng thử concierge và trả tiền hoặc cam kết trả | Một vài người đầu tiên | 4 | Ghi tay danh sách người đã chuyển tiền hoặc chốt lịch nhận suất ăn |
| Referral | Số lượt giới thiệu | Số người đăng ký có điền mã giới thiệu của người khác | Một vài lượt | 6 | Trường mã giới thiệu trong Google Form, đối chiếu trên bảng tính |

Ghi chú cách đếm để tránh thổi phồng số khi chạy thật:

•  Reach tính theo người, không theo lượt. Một người vừa nghe demo vừa xem TikTok chỉ tính một lần, đối chiếu bằng trường bạn biết NutriPlan từ đâu trong form.

•  Đăng ký hợp lệ loại bỏ các bản điền thử của chính thành viên nhóm và các bản trùng thông tin liên hệ.

•  Cam kết trả trước chỉ tính khi người đó đã chuyển tiền hoặc chốt lịch nhận suất ăn cụ thể. Câu trả lời dạng chắc mình sẽ mua không được tính vào tầng Revenue vì đây là loại xác nhận rẻ tiền nhất và cũng ít đúng nhất.

### 2. Chỉ số tổng hợp

Đây là các tỷ lệ tính ra từ bảng phễu, phản ánh chất lượng chứ không chỉ số lượng.

| Chỉ số | Công thức | Mục tiêu định hướng | Ví dụ minh họa | Nhìn thấy ở đâu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ chuyển đổi tổng | Lượt đăng ký chia số người tiếp cận | Khoảng 5 đến 7 phần trăm | 5,8 phần trăm (24 trên 412) | Tính từ tầng Activation và Reach |
| Tỷ lệ click trên reach | Lượt tương tác chia số người tiếp cận | Khoảng 15 phần trăm | 14,1 phần trăm | Tính từ tầng Interest và Reach |
| Tỷ lệ đăng ký trên click | Lượt đăng ký chia lượt tương tác | Khoảng 40 phần trăm trở lên | 41,4 phần trăm | Tính từ tầng Activation và Interest |
| Chi phí có một đăng ký | Tổng chi phí quy đổi chia số đăng ký | Càng thấp càng tốt, kênh tự nhiên gần bằng không tiền mặt | 25 nghìn đồng | Tính từ bảng công sức và tầng Activation |
| Tỷ lệ trả trước trên đăng ký | Số người trả trước chia số đăng ký | Một phần nhỏ đủ để chứng minh có nhu cầu trả tiền | 16,7 phần trăm | Tính từ tầng Revenue và Activation |

Cách quy đổi chi phí khi chạy kênh tự nhiên: chi phí tiền mặt gần bằng không (chỉ có phí công cụ dựng landing page và chi phí nguyên liệu nếu chạy concierge), nên phần lớn chi phí là công sức. Nhóm quy đổi theo công thức số giờ làm nhân mức thù lao làm thêm phổ biến của sinh viên tại TP.HCM, khoảng 25 nghìn đồng một giờ. Con số này là chi phí cơ hội quy đổi, không phải khoản tiền mặt nhóm đã chi ra. Nhóm nêu rõ giả định để người đọc phần Gọi vốn hiểu đúng bản chất con số.

Ví dụ minh họa cách tính: 20 giờ công nhân 25 nghìn bằng 500 nghìn, cộng 100 nghìn phí công cụ và nguyên liệu, chia cho 24 đăng ký, ra khoảng 25 nghìn đồng một đăng ký.

### 3. Tách chỉ số theo kênh

Đây là lý do trường bạn biết NutriPlan từ đâu trong form ở mục 3.8 tồn tại. Không có nó thì mọi kết luận về kênh chỉ là phỏng đoán. Khi chạy thật, mỗi kênh được điền reach và số đăng ký riêng để tính ra tỷ lệ chuyển đổi của từng kênh.

| Kênh | Đo reach ở đâu | Đo đăng ký ở đâu | Reach (ví dụ) | Đăng ký (ví dụ) | Tỷ lệ chuyển đổi (ví dụ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demo trực tiếp tại lớp và câu lạc bộ | Đếm tay số người nghe | Trường nguồn trong form chọn demo tại lớp | 87 | 15 | 17,2 phần trăm |
| TikTok | Thống kê lượt xem của TikTok | Trường nguồn trong form chọn TikTok | 268 | 5 | 1,9 phần trăm |
| Facebook group và Zalo | Insight bài đăng, số thành viên nhóm | Trường nguồn trong form chọn bạn giới thiệu hoặc khác | 57 | 4 | 7,0 phần trăm |

Cách đọc bảng này khi có số thật: kỳ vọng TikTok cho reach lớn nhất nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp, demo trực tiếp ngược lại, đúng với phân vai đã đặt ở mục 3.5. Dạng số ví dụ ở trên minh họa đúng kỳ vọng này. Nếu số thật cho thấy demo trực tiếp lại không có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn TikTok đáng kể thì giả định về sức mạnh của kênh gặp mặt bị bác bỏ, và cần xem lại phần trình bày trong buổi demo chứ không phải đổi kênh.

### 4. Tách chỉ số theo biến thể thông điệp

Ba biến thể ở mục 3.4 chạy đồng thời trên cùng landing page, chỉ khác tiêu đề và phụ đề, nên chênh lệch kết quả quy về sức mạnh thông điệp. Mỗi biến thể được đo riêng theo hai tầng để kiểm chứng dự đoán ở mục 3.4.

| Biến thể | Hướng lợi ích | Click / reach (ví dụ) | Đăng ký / click (ví dụ) | Dự đoán ở mục 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tiết kiệm thời gian | 16,7 phần trăm (cao nhất) | 29,0 phần trăm | Thắng ở tầng thu hút, tỷ lệ click cao nhất |
| B | Đạt mục tiêu sức khỏe | 13,4 phần trăm | 61,1 phần trăm (cao nhất) | Thắng ở tầng chuyển đổi, tỷ lệ đăng ký trên click cao nhất |
| C | Kiểm soát chi phí | 9,8 phần trăm | 44,4 phần trăm | Là bước chốt cho nhóm nhạy giá, không phải nội dung mở đầu |

Mỗi biến thể được đo tỷ lệ click từ thống kê video và bài đăng riêng, đo tỷ lệ đăng ký từ trang landing dùng đúng tiêu đề của biến thể đó. Dạng số ví dụ ở trên khớp với dự đoán ở mục 3.4: A cao nhất ở tầng thu hút, B cao nhất ở tầng chuyển đổi.

Lưu ý khi có số thật: với mẫu vài chục người, chênh lệch nhỏ giữa các biến thể chưa đủ để kết luận chắc chắn. Chỉ coi là có ý nghĩa khi chênh lệch đủ lớn, ví dụ tỷ lệ của biến thể này gấp rưỡi biến thể kia trở lên. Nếu ba biến thể cho kết quả sát nhau thì kết luận trung thực là chưa phân định được, cần thêm mẫu, chứ không phải chọn đại biến thể nhỉnh hơn vài phần trăm.

### 5. Chỉ số định tính

Số liệu định lượng ở trên nói được cái gì đang xảy ra nhưng không nói được vì sao. Bốn chỉ số định tính bổ sung phần vì sao.

| Chỉ số | Cách thu | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Số phản đối thật ghi nhận được | Ghi lại nguyên văn tại buổi demo và từ ô mở trong form | Ít nhất 5 phản đối khác nhau |
| Câu nói mô tả nỗi đau bằng ngôn ngữ khách | Ghi lại nguyên văn khi khách tự mô tả vấn đề của họ | Ít nhất 5 câu, dùng lại cho nội dung |
| Phân bố mục tiêu sức khỏe của người đăng ký | Thống kê trường mục tiêu trong form | Kiểm chứng tỷ lệ S1 và S2 giả định ở mục 3.2 |
| Phân bố mức giá chấp nhận | Thống kê trường mức giá trong form | Kiểm chứng khoảng 35 đến 60 nghìn một bữa giả định ở mục 3.2 |

Hai chỉ số cuối đáng chú ý vì chúng kiểm chứng ngược lại giả định của mục 3.2. Nếu phần lớn người đăng ký chọn mức dưới 35 nghìn thì khoảng giá đã giả định là quá cao và ảnh hưởng thẳng tới mô hình doanh thu ở phần Gọi vốn, không chỉ ảnh hưởng tới thông điệp.

### 6. Ngưỡng quyết định

Các ngưỡng dưới đây được chốt trong bản kế hoạch, trước khi chạy và trước khi có bất kỳ số liệu nào. Đây là điều kiện bắt buộc để bảng chỉ số có giá trị, vì ngưỡng đặt sau khi biết kết quả thì luôn luôn được đáp ứng và không nói lên điều gì.

Tiếp tục nếu:

•  Tỷ lệ chuyển đổi tổng đạt từ 5 phần trăm trở lên, và

•  Có ít nhất 15 đăng ký hợp lệ, và

•  Có ít nhất 1 người đồng ý trả trước.

Khi đủ ba điều kiện, kết luận là nhu cầu có thật ở mức đủ để tiếp tục, giữ nguyên kênh và thông điệp, mở rộng quy mô sang chiến dịch bảy ngày đầy đủ ở mục 3.7 khi bản web app sẵn sàng.

Đổi thông điệp nếu:

•  Tỷ lệ click trên reach dưới 8 phần trăm ở cả ba biến thể. Người ta thấy nội dung nhưng không đủ quan tâm để bấm, vấn đề nằm ở tiêu đề chứ không ở kênh.

•  Hoặc tỷ lệ đăng ký trên click dưới 20 phần trăm dù tỷ lệ click cao. Người ta bấm vào rồi bỏ đi, vấn đề nằm ở landing page hoặc ở khoảng cách giữa lời hứa trong tiêu đề và thứ họ thấy khi vào trang.

Đổi kênh nếu:

•  Một kênh cho reach dưới 50 người sau khi đã đăng đủ số nội dung đã lên lịch. Kênh đó không tiếp cận được khách trong điều kiện của nhóm.

•  Hoặc một kênh cho tỷ lệ chuyển đổi dưới 1 phần trăm dù reach lớn. Kênh mang về sai người, không phải mang về ít người.

Dừng lại xem xét lại sản phẩm nếu:

•  Dưới 5 đăng ký hợp lệ và không ai đồng ý trả trước, ở cả hai kênh, với cả ba biến thể thông điệp. Khi cả ba biến số đều đã thay đổi mà kết quả vẫn bằng không thì vấn đề nhiều khả năng nằm ở giả định về nhu cầu chứ không nằm ở cách quảng bá. Đây là kết quả không ai muốn nhưng là kết quả đáng giá nhất nếu xảy ra, vì nó tiết kiệm được nhiều tháng xây sản phẩm sai hướng.

Sơ đồ cây quyết định, chốt trước khi chạy để không nhìn kết quả rồi mới đặt chuẩn:

### 7. Cách rút kết luận khi có số liệu

Trình tự đọc kết quả khi đã có số liệu gồm bốn bước:

1. So bảng phễu ở tiểu mục 1 với ba điều kiện tiếp tục ở tiểu mục 6, xác định rơi vào tình huống nào trong bốn tình huống ngưỡng quyết định.

2. Đọc bảng tách theo kênh ở tiểu mục 3 để biết giữ hay đổi phân vai kênh đã đặt ở mục 3.5.

3. Đọc bảng tách theo biến thể ở tiểu mục 4 để chốt thông điệp nào làm đầu phễu, thông điệp nào làm nội dung chốt, đối chiếu với dự đoán ở mục 3.4.

4. Ghi lại rõ điểm nào số thật khác với dự đoán ban đầu. Chỗ số thật lệch khỏi dự đoán là chỗ có giá trị nhất, không phải chỗ cần giấu đi.

Hai con số dùng lại trực tiếp cho phần Gọi vốn là chi phí có một đăng ký và tỷ lệ trả trước trên đăng ký. Vì vậy khi có kết quả, hai chỉ số này cần được ghi cẩn thận nhất.

Ví dụ minh họa cách rút kết luận, đọc theo dạng số giả định ở các bảng trên: tỷ lệ chuyển đổi tổng 5,8 phần trăm vượt ngưỡng 5 phần trăm, 24 đăng ký vượt mức 15, có 4 người đồng ý trả trước, nên rơi vào tình huống tiếp tục. Kết luận tương ứng gồm ba ý: giữ nguyên phân vai kênh (demo trực tiếp là kênh chuyển đổi với 17,2 phần trăm, TikTok là kênh phủ sóng với 1,9 phần trăm nhưng đóng góp phần lớn reach); dùng biến thể A làm nội dung đầu phễu và biến thể B làm nội dung chốt đúng như dự đoán; lấy mức 25 nghìn đồng một đăng ký làm con số nền để so sánh khi mở kênh trả phí sau này. Khi có số thật, thay toàn bộ số trên bằng số đo được và viết lại kết luận theo đúng số đó.

### 8. Liên kết với các mục khác

•  Mục 3.2: hai chỉ số định tính về mục tiêu sức khỏe và mức giá chấp nhận kiểm chứng ngược lại giả định phân khúc, kết quả ảnh hưởng tới cả phần Gọi vốn.

•  Mục 3.4: bảng ở tiểu mục 4 là phép kiểm chứng trực tiếp cho dự đoán biến thể thắng, đo theo đúng hai tầng đã nêu là click trên reach và đăng ký trên click.

•  Mục 3.5: bảng ở tiểu mục 3 tách chỉ số theo đúng phân vai kênh trong bảng phễu đã chốt.

•  Mục 3.8: trường bạn biết NutriPlan từ đâu và mã giới thiệu là hai cơ chế thu dữ liệu cho mục 3 và tầng Referral.

•  Kế hoạch chiến dịch kiểm chứng nhu cầu giai đoạn sau: khi chạy chiến dịch thật, số liệu thu được điền vào khung này và dùng lại nguyên vẹn trong báo cáo chiến dịch, không tính lại theo cách khác để tránh mâu thuẫn giữa hai tài liệu.

•  phần Gọi vốn: chỉ số chi phí có một đăng ký và tỷ lệ trả trước là hai con số dùng trực tiếp cho phần dự phóng chi phí thu hút khách hàng.

## 3.10  Nguồn Tham Chiếu Và Công Cụ Sử Dụng

### 1. Nguồn số liệu thị trường

| Phần sử dụng | Nội dung trích dẫn | Trang web | Đường link |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | Quy mô giáo dục đại học toàn quốc năm 2024: 2.355.711 sinh viên trên 243 trường | Giáo dục 247 | https://giaoduc247.vn/giao-duc-24h/quy-mo-giao-duc-dh-tang-manh-trong-nam-hoc-qua |
| SAM | Số sinh viên đại học tại TP.HCM: khoảng 600.000 sinh viên trên gần 50 trường | VnExpress | https://vnexpress.net/sinh-vien-tp-hcm-tro-lai-truong-4405325.html |
| SAM | TP.HCM có hơn 50 trường đại học, thống kê tháng 7/2024 | Nhà Tốt | https://www.nhatot.com/kinh-nghiem/cac-truong-dai-hoc-o-tp-hcm.html |

Các con số còn lại trong mục 3.1 gồm số nhân viên văn phòng trẻ, tỷ lệ lọc theo hành vi và mức chi trung bình mỗi tháng là ước tính nội bộ của nhóm, suy ra từ ngân sách ăn uống của ba persona trong Phần 2. Nhóm ghi rõ đây là giả định để người đọc đánh giá đúng độ tin cậy, không trình bày như số liệu thống kê chính thức.

### 2. Công cụ sử dụng

| Công cụ | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- |
| Công cụ AI hỗ trợ soạn thảo | Gợi ý bố cục tài liệu, rà soát diễn đạt và tính nhất quán giữa các mục, kết xuất bản Word. Toàn bộ quyết định chuyên môn về phân khúc, thông điệp, kênh, chỉ số và ngưỡng quyết định do nhóm tự chốt và chịu trách nhiệm. |
| Mermaid | Vẽ chín sơ đồ minh họa trong tài liệu |
| Canva, Figma | Dựng ảnh mockup giao diện và bản clickthrough dùng khi demo |
| Canva Site, Framer | Dựng landing page cho chiến dịch kiểm chứng nhu cầu |
| Google Form | Form đăng ký beta và khảo sát người dùng |

### 3. Ghi chú về số liệu trong bảng chỉ số

Các con số ở cột ví dụ minh họa trong mục 3.9 là số giả định, dùng để cho thấy bảng chỉ số trông thế nào khi điền và cách đọc ra kết luận. Đây chưa phải số đo thật. Nhóm sẽ thay bằng số liệu thu được khi chạy chiến dịch kiểm chứng nhu cầu ở giai đoạn sau, theo đúng kế hoạch mô tả trong mục 3.7 và mục 3.9.

Nhóm cam kết không sử dụng số liệu hoặc lời chứng thực không có thật trong mọi nội dung truyền thông, đúng nguyên tắc marketing có trách nhiệm đã nêu ở mục 3.4.